**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Брасовского района**

**в 2020 году**

**Сводный годовой доклад о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие образования Брасовского района» (2020-2022 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плановое значение | | | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-  кое значение | | | Отклонение  (-/+,%) | | | | | | | | | |  | | | | Отклонение (-/+,%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий обеспечения качественного общего, дошкольного и дополнительного образования | 2020 | Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 80,4 | | | 95,9 | +15,5% | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
| 1.1 | Создание условий для внедрения государственных образовательных стандартов нового поколения и новых федеральных государственных требований основной общеобразовательной программы дошкольного образования (уч. расходы) |  | Увеличение соотношения количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся | руб. | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | |
| 1.2 | Прохождение курсовой подготовки участников освоения новых образовательных стандартов, требований |  | Увеличение доли учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными стандартами | % | 93,0 | | | 94,0 | +1% | Без финансирования | | | | | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | |
| 1.3 | Приобретение учебников и учебно-методических комплектов |  | Повышение профессионального уровня педагогов как необходимое условие обновления содержания образования | руб. | 698000,00 | | | 779107,78 | +81107,78 | 698000,00 | 779107,78 | | | | 111,62% | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 2. | Управление процессами формирования нового образца педагога |  | Повышение статуса и авторитета учителя |  | 1,0 | | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 100% | | | | | |  | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение педагогов в конкурсные движения в целях повышения профессионального мастерства:  «Учитель года района»;  «Воспитатель года района»;  «Лучший классный руководитель» |  | Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение занимаемой должности в общей численности учителей: | руб. | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | |  | | | | | | |
| 2.2 | Участие в конкурсном отборе учителей  Образовательных учреждений, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования для денежного поощрения за высокое мастерство в рамках ПНП |  | Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение занимаемой должности в общей численности учителей: | % | 92 | | | 92 | 0 | Без финансирования | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 2.3 | Торжественные мероприятия: День учителя, День воспитателя и др. Награждение работников образовательных учреждений |  |  | 0,0 | | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2.4 | Августовские педагогические конференции, награждение работников образовательных учреждений |  | Увеличение доли учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей: | руб. | 1,0 | | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 100% | | | | | |  | | | | | | |
| 2.5 | Организация и проведение районного конкурса среди руководителей образовательных учреждений на лучшую программу развития(портфолио) образовательного учреждения |  | руб. | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Повышение квалификации педагогических работников |  | % | 94 | | 94 | | 0 | 94 | | 94 | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | |
| 2.7 | Организация работы районных методических объединений педагогов :  1.Учителей русского языка  2.Учителей математики  3.Учителей физики  4.Учителей географии  5.Учителей химии, биологии  6.Учителей общественных дисциплин;  7.Учителей иностранного языка;  8.Учителей информатики;  9.Учителей физкультуры  10.Учителей изобразительного искусства ;  11.Учителей начальных классов;  12.Воспитателей МБДОУ;  13. Учителей технологии |  | Стимулирование инновационной активности, широкое распространение передового педагогического опыта | % | 55 | | 55 | | 0 | 55 | | 55 | | | | | 0 | | | |
| 2.8 | Организация и проведение семинаров, мастер-классов ,обобщение и распространение передового опыта |  | руб. | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 3. | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений |  | Обеспечение содержания образовательных учреждений в соответствии с требованиями надзорных органов, совершенствование условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса , приведение школьной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями.  Создание условия для реализации федеральных образовательных стандартов и образовательных программ, поддержки талантливых детей, развитию учительского потенциала.  Обеспечение государственных гарантий доступности качественного и дополнительного образования. | руб. | 40796490,00 | | 41975397,20 | | +1178907,20 | 40796490,00 | | 41975397,20 | | | | | 102,89% | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов |  | руб. | 9008853 | | 5272538,27 | | +3736314,73 | 9008853 | | 5272538,27 | | | | | +3736314,73 | | | | | | | |
| 3.2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | руб. | 1369900,00 | | 2431917,59 | | +7638953,00 | 1369900,00 | | 241917,59 | | | | | +7638953,00 | | | | | | | |
| 3.3 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности |  | руб. | 1350700,00 | | 2402016,98 | | +1051316,98 | 1350700,00 | | 2402016,98 | | | | | +1051316,98 | | | | | | | |
| 3.4 | Мероприятия по энергосбережению |  | руб. | 134800,00 | | 261003,75 | | +12603,75 | 134800,00 | | 261003,75 | | | | | +12603,75 | | | | | | | |
| 3.5 | Мероприятия по подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период (страхование опасных объектов ,лицензирование права эксплуатации опасных объектов, приобретение тв. топлива, обучение операторов, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок, газ. оборудования и др.) |  | руб. | 635770,00 | | 219886,00 | | -415884,00 | 635770,00 | | 219886,00 | | | | | -415884,00 | | | | | | | |
| 3.6 | Аттестация рабочих мест |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.7 | Мероприятия по охране труда |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.8 | Хозрасходы по обеспечению учебно-воспитательного процесса |  | руб. | 352470,00 | | 352416,97 | | -53,03 | 352470,00 | | 352416,97 | | | | | 53,03 | | | | | | | |
| 3.9 | Обеспечение образовательных учреждений энергоносителями (тепло, газ, электроэнергия) водой |  | руб. | 13505000,00 | | 15433041,39 | | +1928041,39 | 13505000,00 | | 15433041,39 | | | | | +1928041,39 | | | | | | | |
| 3.10 | Обеспечение образовательных учреждений услугами связи |  | руб. | 281000,00 | | 438489,91 | | +157489,91 | 281000,00 | | 438489,91 | | | | | +157489,91 | | | | | | | |
| 3.11 | Выполнение мероприятий по сан. очистке, дератизации |  |  | руб. | 200000,00 | | 776021,17 | | +576021,17 | 200000,00 | | 776021,17 | | | | | +157489,91 | | | | | | | |
| 3.12 | Техосмотр, диагностика школьных автобусов, автотранспорта |  |  | руб. | 600000,00 | | 304942,55 | | -295057,45 | 600000,00 | | 304942,55 | | | | | -295057,45 | | | | | | | |
| 3.13 | Пред. рейсовый осмотр водителей |  |  | руб. | 100000,00 | | 128098,00 | | +28098,00 | 100000,00 | | 12809,00 | | | | | +28098,00 | | | | | | | |
| 3.14 | Страхование транспортных средств |  |  | руб. | 140000,00 | | 126309,60 | | -13690,40 | 140000,00 | | 126309,60 | | | | | -13690,40 | | | | | | | |
| 3.15 | Обслуживание компьютеров, программ, заправка картриджей |  |  | руб. | 125000,00 | | 383090,00 | | +258090,00 | 125000,00 | | 38090,00 | | | | | +258090,00 | | | | | | | |
| 3.16 | Оплата договоров по срочным трудовым договорам (колка дров, обрезка деревьев и др.) |  |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.17 | Подписка на периодические издания |  |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.18 | Приобретение ГСМ |  |  | руб. | 1227900,00 | | 1540055,89 | | +312155,89 | 1227900,00 | | 1540055,89 | | | | | +312155,89 | | | | | | | |
| 3.19 | Приобретение запчастей для школьных автобусов |  |  | руб. | 230000,00 | | 38558,00 | | -191442,00 | 230000,00 | | 38558,00 | | | | | -191442,00 | | | | | | | |
| 3.20 | Приобретение мягкого инвентаря |  |  | руб. | 583000,00 | | 0 | | -583000,00 | 583000,00 | | 0 | | | | | -583000,00 | | | | | | | |
| 3.21 | Проезд пед. работников, учащихся |  |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.22 | Приобретение бланков |  |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.25 | Налог на имущество, транспортный, прочие налоги |  |  | руб. | 9002000,00 | | 8580505,63 | | -421494,37 | 9002000,00 | | 8580505,63 | | | | | -421494,37 | | | | | | | |
| 4 | Развитие системы поддержки талантливых детей; |  | Повышение качества общего, дошкольного и дополнительного образования.  Организация исследовательской работы одаренных детей во внеурочное время на базе образовательных учреждений. | руб. | 40000,00 | | 33500,00 | | -6500,00 | 40000,00 | | 33500,00 | | | | | 83,75% | | | | | | | |
| 4.1 | Вовлечение обучающихся ОУ в конкурсное движение в целях выявления и поддержки талантливых, одаренных детей (конкурсы сочинений рисунков, художественной самодеятельности, чтецов, безопасное колесо, и др.) |  | руб. | 5000,00 | | 0 | | -5000,00 | 5000,00 | | 0 | | | | | -5000,00 | | | | | | | |
| 4.2 | Проведение районных слетов, акций (участие в областных) в рамках гражданско-патриотического воспитания (Я гражданин России, Во славу Отечества , ДЮП, школа без наркотиков) |  | руб. | 2000,00 | | 2000,00 | | 0,00 | 3000,00 | | 2000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.3 | Проведение торжественных ,праздничных мероприятий, слетов, игровых программ для обучающихся ОУ, участие в областных (День знаний, Новогодние праздники, чествование выпускников, День защиты детей и др. |  | Создание условий для индивидуального психолого –педагогического сопровождения талантливых детей.  Обеспечение функциональной грамотности и социальной компетентности выпускников основной и средней школы. | руб. | 3000,00 | | 0 | | -3000,00 | 3000,00 | | 0 | | | | | -3000,00 | | | | | | | |
| 4.4 | Вовлечение обучающихся ОУ в конкурсное движение в рамках интеллектуального развития (предметные олимпиады ,конкурсы творческих и исследовательских работ) |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 4.5 | Выплата стипендий районного Совета народных депутатов, администрации района |  | руб. | 30000,00 | | 31500,00 | | +1500,00 | 30000,00 | | 31500,00 | | | | | +1500,00 | | | | | | | |
| 5. | Создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях |  |  | руб. | 12972610,00 | | 12888726,70 | | -83883,30 | 12972610,00 | | 12888726,70 | | | | | 99,35% | | | | | | | |
| 5.1 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в школах района |  |  |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Отдельные мероприятия по развитию спорта |  | Создание в 100% образовательных учреждений условий для занятия детей физической культурой и спортом.  Сохранение здоровья обучающихся, формирование мотивации к здоровому образу жизни, снижение показателей травмотизма и уровня заболеваемости.  Обеспечение обучающихся, воспитанников полноценным питанием в соответствии с требованиями СанПиН. | руб. | 10000,00 | | 10000,00 | | 0 | 10000,00 | | 10000,00 | | | | 0 | | | | | |
| 5.1.2 | Соревнования по спортивно-оздоровительной программе «Президентские состязания» |  | руб. | 8000,00 | | 8000,00 | | 0 | 8000,00 | | 8000,0 | | | | 0 | | | | | |
| 5.2 | Районные спартакиады школьников по видам спорта:  Лыжные гонки;  Баскетбол;  Волейбол;  Футбол;  Л/атлетика;  Весенний л/атлетический кросс;  Полиатлон ;  Осенний л/атлетический кросс;  Гиревой спорт;  Кикбоксинг |  | руб. | 10000,00 | | 10000,00 | | 0 | 10000,00 | | 10000,00 | | | | 0 | | | | | |
| 5.3 | Участие сборных команд школьников в областных соревнованиях ФСО «Юность России» , соревнованиях проводимых облспорткомитетом |  | руб. | 3000,00 | | 3000,00 | | 0,00 | 3000,00 | | 3000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 5.4 | Расширение сети факультативов, спецкурсов , элективных курсов по проблемам сохранения и укрепления здоровья |  | Расширение образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Совершенствование работы по созданию специальных медицинских групп для обучающихся с ослабленным здоровьем |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Выполнение мероприятий по недопущению дорожно-транспортного травматизма |  |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 5.7 | Прохождение медицинского осмотра работниками образовательных учреждений |  | руб. | | 805000,00 | 1789125,70 | | +984125,70 | 805000,00 | | 1789125,70 | | | | | +984125,70 | | | |
| 5.8. | Организация проведения медосмотров и спецдиспансеризации школьников |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 | Организация горячего питания школьников, воспитанников детских садов |  | руб. | | 4100000,00 | 6863235,38 | | +2763235,35 | 4100000,00 | | 6863235,38 | | | +2763235,35 | | | | | | | |
| 5.10 | Приобретение медикаментов |  |  | руб. | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| 5.11 | Оснащение объектов спортивной ифраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  | ДЮСШ «ОЛИМП» | руб. | | 3040608,08 | 1793958,72 | | -1246649,36 | 3040608,08 | | 1793958,72 | | | -1246649,36 | | | | | | | |
| 5.12 | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского |  |  | руб. | | 60000,00 | 0,00 | | -60000,00 | 60000,00 | | 0,00 | | | -60000,00 | | | | | | | |
| 5.13 | Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» |  | ДЮСШ «ОЛИМП» | руб. | | 4936003,00 | 2429406,89 | | -2506596,11 | 4936003,00 | | 2429406,89 | | | -2506596,11 | | | | | | | |
| 6. | Совершенствование системы государственно-общественного управления в сфере образования |  | Повышение эффективности взаимодействия учреждений образования с семьями обучающихся и воспитанников ,повышение активности родительской общественности в решении задач развития муниципальной системы образования.  Проведение регулярных мониторингов по оценке качества предоставления образовательных услуг населению Брасовского района | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Совершенствование работы управляющих советов образовательных учреждений |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Расширение форм ,способствующих открытости образовательного учреждения перед родителями, общественностью(публичные отчеты, дни открытых дверей и др.) |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Обеспечение функционирования сайтов образовательных учреждений |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Аккредитация образовательных учреждений |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Реализация основных общеобразовательных программ, предоставление мер социальной поддержки, налоги |  | Обеспечение социальной поддержки работников образовательных учреждений | руб. | | 173111500,00 | | 187775674,70 | +14664174,70 | 173111500,00 | 187775674,70 | | | | 108,47% | | | | | |  | | | | | | | | | | 118086,3 | | | | |
| 7.1 | Социальная поддержка по оплате жилых помещений |  | Развитие кадрового потенциала, обеспечение образовательных учреждений квалифицированными кадрами.  Обеспечение роста заработной платы педагогических работников.  Обеспечение материальной поддержки родителей детей посещающих МБДОУ.  Обеспечение доступности дошкольного образования. | руб. | | 4689900,00 | | 4689900,00 | 0,00 | 4689900,00 | 4689900,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 7.2 | Реализация основных общеобразовательных программ |  | руб. | | 168421600,00 | | 179199395,63 | +10777795,63 | 168421600,00 | 179199395,63 | | | | +10777795,63 | | | | | |
| 7.2.1 | Заработная плата, начисления |  | руб. | | 168421600,00 | | 179199395,63 | +10777795,63 | 168421600,00 | 179199395,63 | | | | +10777795,63 | | | | | |
| 7.3 | Возмещение расходов родительских средств(детские сады) |  | руб. | | 1154200,00 | | 628608,00 | -525592,00 | 1154200,00 | 628608,00 | | | | -525592,00 | | | | | |
| 7.4 | Материальная помощь |  | руб. | | 1194000,00 | | 1314000,00 | +120000,00 | 11940000,00 | 1314000,00 | | | | +120000,00 | | | | | |
| 7.5 | Проездные педработникам |  | руб. | | 202500,00 | | 298244,33 | +95744,33 | 202500,00 | 298244,33 | | | | +95744,33 | | | | | |
| 7.6. | Мероприятия по временной нетрудоспособности несовершеннолетних |  | руб. | | 60000,00 | | 30000,06 | -29999,94 | 60000,00 | 30000,06 | | | | -29999,94 | | | | | |
| 7.7 | Подъемные молодым специалистам |  | руб. | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 7.8 | Выплата пособий по уходу за детьми |  | руб. | | 12700,00 | | 7026,56 | -5673,44 | 12700,00 | 7026,56 | | | | -5673,44 | | | | | |
| 7.9 | Установка системы видеонаблюдения |  |  | руб. | | 1608500,00 | | 1520893,00 | -87607,00 | 1608500,00 | 1520893,00 | | | | -87607,00 | | | | | |
| 8 | Создание центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» |  |  | руб. | | 175438,60 | | 175438,60 | 0,00 | 175438,60 | 175438,60 | | | | 100% | | | | | |
| 9 | Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях:  Приобретение оборудования: |  |  | руб. | | 176843,00 | | 176843,00 | 0,00 | 176843,00 | 176843,00 | | | | 100% | | | | | |
| 10 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных организаций, реализующих образовательные программы начального общего и среднего общего образования. |  |  | руб. | | 3422938,95 | | 3202920,00 | -220018,95 | 3422938,95 | 3202920,00 | | | | 93,57% | | | | | |

**Пояснительная записка**

1. Обеспечение государственных гарантий обеспечения качественного общего, дошкольного и дополнительного образования за 2020 год исполнено на 111,62% за счет увеличения субвенции областного бюджета на приобретение учебников и учебно-методических комплексов.

2. Мероприятие программы, управление процессами формирования нового образца педагога выполнено в 2020 году на 100%.

3. Мероприятия по развитию инфраструктуры образовательных учреждений в 2020 г выполнены на 102,89% увеличение произошло, за счет увеличения стомости ГСМ, так же в период пандемии, были усилены меры Роспотребнадзора по сан.очистке, дератизации.

4.Развитие программы поддержки талантливых детей в 2020 году исполнено на 83,75% отклонение в выполнении показателей муниципальной программы обусловлено ограничительными мерами, в период пандемии коронавируса и невозможностью провести запланированные мероприятия.

5. Мероприятия по созданию здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях выполнено на 99,35% .

7. Реалицация основных общеобразовательных программ, предоставление мер социальной поддержки в 2020 году исполнено на 108,47% отклонение от плановых показателей связано за счет роста заработной платы педагогических работников.

8. Мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» в 2020 исполнено на 100%

9. Мероприятия по созданию цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2020 году выполнено на 100%.

10. Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, в 2020 году исполнено на 93,57% отклонение от плановых показателей обусловлено уменьшением классокомплектов в 2020 году.

**Сводный годовой доклад за 2020 год**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**« Реализация полномочий администрации Брасовского муниципального района» (2016-2020 годы)**

(сектор по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  Испол-  нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объём бюджетных расходов, рублей | | |
| Наименование  Индикатора  (показателя) | Ед.  изме-  рения | Пла-  новое  Зна-чение | Факти-  Ческое  значение | Отклонение  (-/+,%) |
| Плановое  значение | Фактическое  значение | Отклонение  (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие 1**  Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям –сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей лицам из числа , замещающим семьям по предоставлению жилья | 2020 | Индикатор 1  Сокращение численности детей-сирот | К-во | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Индикатор 2  Увеличение доли детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей в семьи граждан | К-во | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Индикатор3  Сокращение  Численности детей-сирот направленных в детские дома | К-во | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | | |
| 2. | **Мероприятие 2**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по обеспечению  жилыми помещениями детей-сирот | 2020 | Индикатор 1 Обеспечение жильем детей-сирот | К-во | 2 | 2 | - | 2007192,00 | 2007192,00 | - |
| 3 | **Мероприятие 3**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по выплате единовременного  пособия | 2020 | Индикатор  Реализация права ребёнка  Жить в семье | К-во | 8 | 5 |  | 162037-17 | 90020-60 | 72016-57  (55,6%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Мероприятие 4**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами | 2020 | Индикатор 1  Осуществление сохранности  жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами | К-во | 4 | 4 |  | 75000-00 | 54000-00 | 21000  (72%) |
|  | **Мероприятие 5**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по обеспечению  ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка  переданного на воспитание в приёмную  семью, опекуна, а так же вознаграждению  приёмному родителей | 2020 | Индикатор 2  Сокращение доли детей-сирот, путем создания финансовых условий для осознанного приёма в семью | К-во | 45 | 37 |  | 4531396,00 | 3681553-40 | 849842,60  (81,2%) |
| 6 | **Мероприятие 6**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2020 | Индикатор  Профилактика социального сиротства на территории района | К-во | 2 | 2 |  | 867704,00 | 867704,00 | - |

**Пояснительная записка**

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.**

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 2007192,00рублей, фактически исполнено на 100%.

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия**.

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 162037,17 руб., фактически исполнено на 55,6 %. Отклонения в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены тем, что выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью носит заявительный характер. В 2020 году в сектор семьи охране материнства и детства администрации Брасовского района поступило 5 заявлений от граждан РФ, проживающих на территории Брасовского района и принявших на воспитание ребенка.

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами.**

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 75000 рублей, фактически исполнено 72%. Отклонения в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены тем, что фактически осуществляется сохранность трех жилых помещений, закрепленных за 4 детьми-сиротами. 4 жилых помещения подлежат оплате коммунальных услуг. В связи с тем, что выплаты, связанные с осуществлением сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми –сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей носят заявительный характер, в 2020 году поступило 2 заявления на осуществление ремонта в закрепленных жилых помещениях, а заявлений на оформление жилых помещений в собственность детей-сирот не поступало.

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по обеспечению ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, семью опекуна, а также вознаграждение приемному родителю.**

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 4531396,00 рублей, фактически исполнено 81,2%. Отклонения в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены тем, что расходы по организации мероприятий обеспечиваются лимитами Департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области и доводятся до муниципальных образований из расчета: норматив на содержание одного ребенка, в зависимости от возраста \* численность детей (по возрастам).

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.**

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 867704,00рублей, фактически исполнено на 100%.

(Отдел по делам культуры, молодёжной политики и спорта администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание мероприятия | Сроки исполне-ния | | Целевые индикаторы | | | | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | | | |
|  | Наименова-ние индикатора (показателя | Единица измере-ния | Плано-вое значение | | Фактичес-кое значение | | Отклонение (-/+,%) | | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | | Отклонение (-/+,%) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | | 2020 год | Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию молодежной политики | Кол-во мероприятий | | 61 | | 57 | -6,6% | 20 000 | | | 17325 | | -13,3% |
| Кол-во человек | | 4100 | | 4000 | -2,5% |
| 2. | Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами | | 2020 год | Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркомании | Кол-во мероприятий | | 36 | | 0 | -100% | 10 000 | | | 0 | | -100% |
| Кол-во человек | | 450 | | 0 | -100% |
| 3. | Мероприятия по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью | | 2020 год | Обеспечение общественного порядка и безопасности позволит снизить уровень преступности | Кол-во мероприятий | | 6 | | 2 | -67% | 20 000 | | | 8 000 | | -60% |
| 4. | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» | | 2020 год | Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить жильем молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Кол-во мероприятий | | 1 | | 1 | 100% | 766382,40 | | | 766382,40 | | 100% |
| 5. | Мероприятия по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта | | 2020 год | Создание условий для реализации прав граждан на занятия физической культурой и спортом | Кол-во  мероприятий | | 25 | | 22 | -5.5% | 14100 | | | 14100 | | 0 |
| 6. | Мероприятия по развитию библиотечного дела, сохранности и комплектованию библиотечных фондов. Поддержка туризма и туристической деятельности. | | 2020 год | Обновляемость фонда библиотек. Увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год. Увеличение доли библиотек, обеспеченных доступом к сети Интернет. Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма | Кол-во мероприятий | | 1837 | | 1692 | - 8 % | 8338837,77 | | | 8338837,77 | | 100 % |
| Кол-во мероприятий (кол-во посещений) | | 195000 | | 172752 | - 11 % |
| 7. | Мероприятия по развитию народного творчества, культурно-досуговой, выставочной и просветительной деятельности. Обеспечение сохранности музейных фондов. | | 2020 год | Повышение качества проведения культурно-досуговых мероприятий. Увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений и музея на одного жителя района в год. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) | Кол-во мероприятий | | 3701 | | 3339 | - 8 % | 22279408,04 | | | 22279408,04 | | 100 % |
| Кол-во мероприятий (кол-во посещений) | | 261000 | | 242397 | -7 % |
| 8. | Мероприятия социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры | | 2020 год | Меры социальной поддержки специалистов, работающих в отрасли культуры | Кол-во (человек, получающих меру) | | 43 | | 43 | 100 % | 154800 | | | 154800 | | 100 % |

**Пояснительная записка**

**1. Мероприятие по работе с детьми и молодежью.**

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 20 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 87 %.

Отклонения в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены ограничительными мерами, действующими в период пандемии коронавируса и невозможностью провести запланированные мероприятия в полном объеме.

**2. Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами.**

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 10 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Не исполнено на 100%.

Отклонения в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены ограничительными мерами, действующими в период пандемии коронавируса и невозможностью провести запланированные мероприятия в полном объеме.

**3. Мероприятия по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью.**

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 20 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 40%.

Отклонения в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены ограничительными мерами, действующими в период пандемии коронавируса и невозможностью провести запланированные мероприятия в полном объеме.

**4. Мероприятия по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта.**

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 14100 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

**5. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области».**

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 218, 9664 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

**6. Мероприятия по развитию библиотечного дела, сохранности и комплектованию библиотечных фондов. Поддержка туризма и туристской деятельности.**

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 8338837,77 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%. Отклонение целевых индикаторов от плановых значений связано с действием ограничительных мер в период пандемии коронавируса.

**7. Мероприятия по развитию народного творчества, культурно-досуговой, выставочной и просветительской деятельности. Обеспечение сохранности музейных фондов.**

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 22279408,04 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%. Отклонение целевых индикаторов от плановых значений связано с действием ограничительных мер в период пандемии коронавируса.

**8. Мероприятия социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры.**

Объем финансирования мероприятия на 2020 год утвержден в сумме 154800 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

(Отдел управления муниципальным имуществом администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол-нения | Целевые индикаторы | | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Плано-вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и урегулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 2020 год | 1. Количество объектов недвижимого имущества, права собственности на которые зарегистрированы.  2. Количество объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию.  3. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.  4. Количество зарегистрированных земельных участков в собственность  5. Количество объектов недвижимости, подлежащих проведению государственной кадастровой оценки.  6. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет с целью предоставления семьям, имеющим трех и более детей | шт. | Осуществить формирование 10 земельных участков для предоставления многодетным семьям;  произвести инвентаризацию 12 объектов газификации для последующей передачи в собственность Брянской области;  произвести оценку движимого и недви-жимого имущества для предоставления в собственность/ аренду/ на торгах. | Сформировано и предоставлено 10 земельных участка для предоставления многодетным семьям;  проведена инвентаризация 14 объектов газификации; 6 памятников  оформлено в муниципальную собственность 53 объекта водоснабжения;  13 автомобильных дорог; 2 квартиры;  Сформировано и зарегистрировано на праве постоянного (бессрочного) пользования 26 земельных участков;  Поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества: 1 квартира,  2 объекта газификации, 1 автомобильная дорога;  оценка:  земельных участков для реализации;  предоставлено по договорам найма 3 квартиры;  приватизировано 5 квартир;  предоставлено с торгов земельных участков в собственность 4 участка  и в аренду 15 участков |  | 768034,03 | | 768034,03 | 0 |

**Пояснительная записка**

В отчетном году в части исполнения Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и урегулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Брасовского муниципального района» плановые показатели выполнены на 100%.

В ходе реализации вышеуказанного мероприятия:

- сформировано 10 земельных участка для предоставления многодетным семьям;

- проведена инвентаризация 14 объектов газификации и 6 памятников;

- оформлено в муниципальную собственность 53 объекта водоснабжения, 13 автомобильных дорог; 2 квартиры;

- поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества: 1квартира, 2 объекта газификации, 1 автомобильная дорога;

- сформировано и зарегистрировано на праве постоянного (бессрочного) пользования 26 земельных участков;

- произведена оценка земельных участков для реализации с торгов;

- проведено 22 аукциона по продаже земельных участков и продаже права аренды на земельные участки;

- проведены рейдовые осмотры земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, в результате которых составлено 19 актов;

- в рамках муниципального земельного контроля проведены 2 внеплановые проверки.

В отчетном году погашена кредиторская задолженность, в том числе долгосрочная по оценке недвижимого имущества и его инвентаризации.

(Отдел экономического развития администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполне-ния | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименова-ние индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда | 2020 год | Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Брасовского района |  |  |  |  | 216 926,00 | 216 926,00 | - |
| 2. | Мероприятия по оказанию поддержки субъектам малого и среднего бизнеса | 2020 год | Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить средствами грантовой поддержки для создания и развития собственного бизнеса начинающих индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  | 0 | 0 | - |

(Административная комиссия муниципального образования «Брасовский муниципальный район Брянской области»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности административной комиссии | 2020 год | Реализация административного законодательства на территории Брасовского муниципального района, предупреждение административных правонарушений |  |  |  |  | 433852,0 | 433852,0 | - |
|  | Мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2020 год |  |  |  |  |  | 400 | 400 | - |

(Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2020 год | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Брасовского района, субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по согласованию) |  |  |  |  | 650778,0 | 650778,0 | - |

(ГКУ «Брасовское районное управление сельского хозяйства»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия в сфере сельского хозяйства по организации и проведению соревнований среди предприятий и работников АПК | 2020 год | создание условий для развития сельскохозяйствен-ного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйствен-ной продукции, сырья и продо-вольствия |  |  |  |  | 0 | 0 | - |

(Отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано  вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактичес  кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по улучшению газоснабжения и водоснабжения в сельской местности в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 2020 год | создание условий закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановление миграции сельской молодежи, улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни населения в сельской местности Брасовского района |  |  |  |  | 1180468,37 | 1180468,37 | - |
| 2 | Мероприятия по организации регулярных пассажирских перевозок | 2020 год | Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить транспортное обслуживание района в пределах утвержденных маршрутов |  |  |  |  | 2242539,77 | 2242539,77 | - |
| 3 | Мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 2020 год | За счет средств дорожного фонда выполнен ремонт автодороги Брасово ул. Первомайская - ул. Комсомольская 1073635,20 руб., работы по очистке снега 331068,70 руб., работы по строительному контролю по ремонту дороги 31000 руб. |  |  |  |  | 5330386,00 | 5330386,00 | - |
| 4 | Мероприятия по развитию жилищного хозяйства | 2020 год | Взносы на капитальный ремонт, направляемые в Фонд капитального ремонта и используемые в дальнейшем на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  | 36508,02 | 36508,02 | - |
| 5. | Мероприятия по благоустройству | 2020 год | Расходы по содержанию в чистоте территории |  |  |  |  | 83494,62 | 83494,62 | - |
| 6. | Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | 2020 год | Объекты: 1. "Благоустройство территории, прилегающей к Локотскому дому культуры им.П.А. Менякина"(средства областного бюджета 1606732,92 руб., средства районного бюджета 84564,89 руб., внебюджетные источники 60000 руб.), 2. "Благоустройство воинского захоронения (братской могилы)1943 года в рп Локоть, ул.Новый Свет (средства областного бюджета 460750 руб., средства районного бюджета 24250 руб., внебюджетные источники 15000 руб.), средства местного бюджета 106532 руб., средства местного бюджета 30000 руб. |  |  |  |  | 2387829,81 | 2387829,81 | - |
| 7. | Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества | 2020 год |  |  |  |  |  | 406764,28 | 406764,28 | - |
| 8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных | 2020 год |  |  |  |  |  | 75403,69 | 75403,69 | - |
| 9. | Организация дополнительного образования детей | 2020 год |  |  |  |  |  | 409179,0 | 409050,0 | - |

(Отдел организационно-контрольной и кадровой работы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано  вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактичес  кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Брасовского района, его заместителей, аппарата администрации Брасовского района | 2020 год | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Брасовского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |  |  |  |  | 22513938,39 | 22513931,97 | - 6,42 |
| 2 | Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Брасовского муниципального района | 2020 год | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Брасовского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) |  |  |  |  | 1561388,64 | 1561388,64 | - |
| 3 | Мероприятия по организации и проведению выборов и референдумов | 2020 год | Выполнение мероприятий позволит активизировать работу на 29 избирательных участках с целью повышения явки избирателей |  |  |  |  | 143920,0 | 143920,0 | - |
| 4 | Мероприятия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функции государственной судебной власти | 2020 год | Составление (внесение изменений в списки) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов |  |  |  |  | 6640,0 | 6640,0 | - |
| 6 | Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2020 год | Выполнение мероприятий позволит улучшить качество работ по медицинскому обследованию призывников |  |  |  |  | 1 333271,00 | 1 333271,00 | - |
| 7 | Мероприятия по информационному обеспечению органов местного самоуправления | 2020 год | Публицация информации в СМИ в целях официального обнародования документов муниципальной власти |  |  |  |  | 319290,80 | 319290,80 | - |
| 8 | Мероприятия по организации работы, направленной на выполнение функций органов местного самоуправления | 2020 год |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

(МБУ «МФЦ» Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности МКУ "МФЦ" Брасовского района, МБУ Брасовского района "МФЦ" (изменение типа учреждения с января 2018 года казенное изменилось на бюджетное) | 2020 год | Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы и увеличения количества граждан, обращающихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МБУ "МФЦ" |  |  |  |  | 3770352,47 | 3770352,47 | - |

(Единая дежурно-диспетчерская служба Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности ЕДДС Брасовского района | 2020 год | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Брасовского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |  |  |  |  | 3208602,53 | 3208602,52 | - |

**Сводный годовой доклад за 2020 год**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Брасовского района» на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по финансированию расходов на содержание финансового отдела администрации Брасовского района | 2020 год | Своевременное финансирование запланированных мероприятий по муниципальной программе |  |  |  |  | 5199407,41 | 5199407,41 | - |
| 2. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городским и сельским поселениями | 2020 год | Своевременное финансирование запланированных мероприятий по муниципальной программе |  |  |  |  | 10789000,00 | 10789000,00 | - |
| 3. | Резервные фонды | 2020 год |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 15988407,41 | 15988407,41 | - |

**Сводный годовой доклад за 2020 год**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение**

**Брасовского муниципального района Брянской области» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполне-ния | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области» на 2018-2024 годы» | 2020 год | Количество благоустроенных дворовых территорий | МКД | 4 | 4 | - | 6511382,81 | 6511382,81 | - |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 9800 | 9800 | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных общественных территорий | объект | 0 | 0 | - | - | - | - |

Начальник отдела экономического

развития администрации Брасовского района Н.В.Дедова

25.03.2020 года