АДМИНИСТРАЦИЯ   БРАСОВСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  »   октября   2021 г. № _____

п. Локоть

- Об утверждении порядка разработки,

- реализации и оценки эффективности

- муниципальных программ

- Брасовского муниципального района

- Брянской области

- В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Постановлением Правительства Брянской области

от 24 августа 2020 г. N 390-п «Об утверждении порядка разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.Утвердить  прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Брасовского муниципального  района Брянской области .

- 2.Признать утратившим силу Постановление администрации Брасовского района  от 9 октября 2012 года № 403 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных, долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ Брасовского  района».

3.Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2022 года.

4.Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Брасовского муниципального района в сети Интернет

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  начальника финансового отдела администрации района Филину Н.М.

Глав администрации района                       С.Н.Лавокин

Утвержден

постановлением администрации

Брасовского района

от   	        октября 2021г. № _____

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Брасовского муниципального района

Брянской области

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ  Брасовского муниципального района Брянской области (далее – муниципальные программы), оценки эффективности муниципальных программ, а также порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

2. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

- муниципальная программа – увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, направленный на решение системных проблем в области экономического, социального и культурного развития Брасовского муниципального района Брянской области;

- подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, и направленный на решение задачи муниципальной программы;

ведомственная целевая программа - взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения и ресурсам, согласованный комплекс мероприятий правового, организационного, экономического, финансового, социального характера, реализуемых исполнительным органом муниципальной власти Брасовского муниципального района Брянской области и направленных на достижение определенных им целей в установленной сфере деятельности;

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, показатели (индикаторы), характеризующие конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигаемый за период ее реализации;

задача - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы (подпрограммы);

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей муниципальной программы и направленный на решение одной из задач муниципальной программы или подпрограммы муниципальной программы;

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий в рамках основного мероприятия;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели муниципальной программы или реализации основного мероприятия ;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями (индикаторами) состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

участники муниципальной программы - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы -  администрация Брасовского района и (или) отраслевой (функциональный ) орган   администрации Брасовского района определенный  ответственным в соответствии с перечнем   муниципальных программ (далее - перечень),  утвержденным постановлением администрации Брасовского района, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком ;

соисполнители муниципальной программы - администрация Брасовского района и (или) отраслевой (функциональный ) орган   администрации Брасовского района , участвующие в разработке , реализации и оценке эффективности  муниципальной программы;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы и их анализа.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограммы), основные мероприятия (проекты (программы)) и (или) отдельные мероприятия, соответствующие сфере реализации муниципальной программы.

В состав муниципальной программы могут быть включены проекты (программы), реализация которых осуществляется двумя и более главными распорядителями средств районного бюджета.

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы. Задачи муниципальной программы являются целями подпрограмм.

5. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов, утвержденных на федеральном, региональном и районном уровнях;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований районного бюджета;

установления для муниципальных программ количественно измеримых результатов их реализации;

интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных) мер для достижения целей муниципальной программы;

определения исполнительно-распорядительного  органа местного самоуправления Брасовского муниципального района Брянской области, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки эффективности муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления персональной ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.

6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией Брасовского района и (или) отраслевым (функциональным ) органом   администрации Брасовского района , определенным постановлением администрации  Брасовского района Брянской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

7. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Брасовского  района Брянской области. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

9. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме таблицы 1 (приложение 1 к Порядку);

б) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов по форме таблицы 2 (приложение 1 к Порядку);

в) паспорта подпрограмм по форме таблицы 3 (приложение 1 к Порядку);

г) сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов (программ)) с расшифровкой плановых значений по годам реализации муниципальной программы по форме таблицы 4 (приложение 1 к Порядку);

д) план реализации муниципальной программы по форме таблицы 5 (приложение 1 к Порядку);

е) иную информацию, установленную настоящим Порядком или включаемую в муниципальную программу по решению ответственного исполнителя.

10. В случае утверждения нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, предусматривающими предоставление бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов, нормативными актами исполнительных органов муниципальной власти требований к структуре и содержанию муниципальных программ (подпрограмм), муниципальные программы (подпрограммы) могут формироваться с учетом указанных требований.

11. В муниципальной программе устанавливаются:

показатели (индикаторы), характеризующие конечные результаты реализации муниципальной программы (далее - показатели (индикаторы)) муниципальной программы);

показатели (индикаторы), характеризующие реализацию основных мероприятий (проектов (программ)) муниципальной программы (далее - показатели индикаторы основных мероприятий (проектов (программ)).

12. Показатели (индикаторы) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ)) должны соответствовать следующим требованиям:

а) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным в программе методикам;

в) непосредственно зависеть от достижения целей муниципальной программы ответственным исполнителем (соисполнителями), быть увязанными с планом реализации муниципальной программы.

В случае если значение показателя (индикатора) имеет логическое ("да" или "нет") или текстовое значение, его достижение отражается в муниципальной программе в числовом формате с указанием интерпретации значений целевого показателя (индикатора).

Допускается отсутствие планового значения целевого показателя (индикатора) в случае, если реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение указанного целевого значения показателя (индикатора), в соответствующем году реализации муниципальной программы не запланирована.

Исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов) должны определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации.

Не допускается использование в качестве показателей (индикаторов) плановых и фактических значений бюджетных расходов и объемов  вложенных в проект (мероприятие) средств за счет других источников.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) должна содержать ссылки на открытые источники информации, содержащие исходные данные для расчета значений показателей (индикаторов) (за исключением исходных данных, составляющих муниципальную тайну).

В муниципальной программе должна быть обеспечена сопоставимость задач муниципальной программы и целей подпрограмм, задач подпрограмм и основных мероприятий, а также увязка показателей (индикаторов) с целями муниципальной программы и основными мероприятиями (проектами (программами)).

В состав показателей (индикаторов) в обязательном порядке включаются показатели (индикаторы), предусмотренные:

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

соглашениями, предусматривающими предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования « Брасовский муниципальный район Брянской области»;

проектами (программами), реализуемыми в рамках муниципальной программы;

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, устанавливающими показатели эффективности деятельности органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации.

13. Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в рублях с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям (проектам (программам)), направлениям расходов и мероприятиям.

14. В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам муниципальных образований. Порядки предоставления и распределения указанных субсидий устанавливаются в составе муниципальной программы в качестве отдельного приложения.

- III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

15. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Брасовского района Брянской области.

Проект постановления администрации  Брасовского  района  об утверждении перечня формируется финансовым  отделом администрации Брасовского района  на основании положений федеральных законов, законов Брянской области, нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предложений  структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации Брасовского  района.

16. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ (подпрограмм);

б) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

17. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

18. Проект нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу подлежит обязательному согласованию с  финансовым отделом и отделом экономического развития  администрации  Брасовского  района.

Состав материалов, представляемых с проектом, включает:

проект постановления администрации Брасовского  района  об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу;

финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому направлению расходов (мероприятию), вновь включаемому в муниципальную программу.

Паспорт муниципальной программы, а также составные элементы муниципальной программы, предусмотренные таблицами 2 - 5 приложения 1 к Порядку, формируются и направляются на согласование в отдел экономического развития  и финансовый отдел администрации    Брасовского  района Брянской области.

В отдел экономического развития и финансовый  отдел  администрации Брасовского  района  направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей.

Срок рассмотрения отделом экономического развития и финансовым  отделом  администрации   Брасовского  района Брянской области проектов муниципальных программ, проектов изменений в муниципальные программы составляет 7 рабочих дней со дня представления проектов на рассмотрение в соответствующий исполнительный орган муниципальной власти.

19. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года.

- IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

20. Объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, утвержденному Решением  Брасовского районного Совета народных депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) установленному сводной бюджетной росписью  бюджета района.

В случае внесения изменений в Решение о  бюджете района  на соответствующий финансовый год и плановый период муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

21. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном в отношении формирования и реализации   муниципальной адресной инвестиционной программы.

22. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за счет средств  бюджета района осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта  бюджета  района и планирование бюджетных ассигнований.

23. Планирование средств на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ за счет внебюджетных источников осуществляется на основе данных предприятий (организаций), участвующих в реализации муниципальных программ, данных инвестиционных проектов, реализуемых или предполагаемых к реализации в рамках муниципальных программ, а также сведений муниципальных учреждений, осуществляющих приносящую доход деятельность, и иных данных, учитывающих реализацию мероприятий муниципальных программ за счет внебюджетных источников.

24. Администрацией  Брасовского  района Брянской области по согласованию с  финансовым отделом администрации Брасовского района может быть принято решение о разработке программы, не имеющей статуса муниципальной программы (далее - программа). Программа утверждается постановлением администрации  Брасовского района .

- V. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

25. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации).

26. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями, с отделом экономического  развития  и финансовым  отделом администрации Брасовского района Брянской области вносить предложения о внесении изменений в нормативный правовой акт об утверждении муниципальной программы, в том числе в части изменения объемов бюджетных ассигнований по направлениям расходов (мероприятиям) муниципальной программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

27. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономического развития администрации  Брасовского района .

28. Годовой отчет содержит:

а) оценку эффективности муниципальной программы;

б) пояснительную записку, содержащую:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, запланированных на реализацию муниципальной программы;

информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу.

29. С целью подготовки годового отчета отдел экономического развития администрации  Брасовского района Брянской области направляет ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы запрос с указанием срока представления сведений, указанных в пункте 28 настоящего Порядка.

30. Отдел экономического развития администрации   Брасовского района Брянской области ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет главе администрации   Брасовского района Брянской области сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, содержащий:

а) сводную информацию об оценке эффективности муниципальных программ;

б) пояснительную записку, содержащую:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых значений показателей (индикаторов) за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «  Брасовский  муниципальный район Брянской области», связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

при необходимости - предложения о необходимости пересмотра (исключения) подпрограмм, основных мероприятий (проектов (программ)), мероприятий муниципальной программы, а также изменения целей и задач муниципальной программы и подпрограмм, показателей (индикаторов) и объемов финансового обеспечения основных мероприятий и мероприятий либо о досрочном прекращении реализации муниципальной программы полностью или частично (в случае признания муниципальной программы неэффективной).

31. Годовой отчет подлежит размещению на официальных сайтах ответственного исполнителя и соисполнителей в сети "Интернет".

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Брасовского района Брянской области в сети "Интернет".

32. В целях контроля за реализацией муниципальных программ отдел экономического развития администрации   Брасовского района  на постоянной основе 1 раз в год осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга реализации муниципальных программ, подпрограмм являются значения показателей (индикаторов), а также кассовые расходы бюджета района на реализацию муниципальных программ.

В целях осуществления мониторинга отдел экономического развития администрации  Брасовского района Брянской области направляет ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы запрос с указанием срока исполнения и порядка представления сведений.

33. Финансовый отдел  администрации  Брасовского  района Брянской области представляет в отдел экономического развития  администрации  Брасовского района Брянской области информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

34. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ в срок не позднее 15 августа направляются главе администрации   Брасовского района Брянской области.

35. По результатам мониторинга отдел экономического развития  и финансовый отдел администрации  Брасовского района  Брянской области может внести предложения о необходимости пересмотра (исключения) подпрограмм, основных мероприятий (проектов (программ)), мероприятий муниципальной программы, а также изменения целей и задач муниципальной программы и подпрограмм, показателей (индикаторов) и объемов финансового обеспечения основных мероприятий и мероприятий.

36. Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на основные параметры муниципальной программы, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо по результатам мониторинга реализации муниципальной программы.

При внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель согласовывает проект изменений только с соисполнителями, по которым в соответствии с вносимыми изменениями осуществляется изменение:

объемов бюджетных ассигнований на текущий и (или) последующие годы реализации муниципальной программы;

наименований, состава и целевых значений показателей (индикаторов), ответственными за достижение которых являются соисполнители;

наименований и состава основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, проектов (программ), ответственными за реализацию которых являются соисполнители;

порядков предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставление которых осуществляется соисполнителями;

мер правового регулирования, направленных на достижение целей и решение задач муниципальной программы, в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 настоящего Порядка, ответственными за реализацию которых являются соисполнители.

- VI. Оценка эффективности муниципальных программ

37. Процедура оценки эффективности муниципальных программ применяется при оценке эффективности муниципальных программ в целом, а также основных мероприятий (проектов (программ)) (далее - оценка эффективности).

38. Оценка эффективности осуществляется на основании методики, установленной приложением 2 к Порядку.

39. Оценка эффективности осуществляется ответственными исполнителями в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, и представляется в отдел экономического развития администрации  Брасовского  района Брянской области в составе годового отчета.

40. Результаты проведенной оценки эффективности муниципальной программы выносятся на рассмотрение совещательного органа – коллегии при главе администрации Брасовского района, уполномоченного рассматривать результаты оценки эффективности муниципальных программ (далее -коллегия).

41. По результатам оценки эффективности коллегия может внести предложения о необходимости пересмотра (исключения) подпрограмм, основных мероприятий (проектов (программ)), мероприятий муниципальной программы, а также изменения целей и задач муниципальной программы и подпрограмм, показателей (индикаторов) и объемов финансового обеспечения основных мероприятий и мероприятий либо о досрочном прекращении реализации муниципальной программы полностью или частично (в случае признания муниципальной программы неэффективной).

42. Ответственный исполнитель с учетом результатов оценки эффективности и решения коллегии готовит проект постановления администрации Брасовского  района Брянской области о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его в отдел экономического развития  и финансовый отдел администрации Брасовского района   в установленном порядке.

43. В случае выявления фактов нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, органами финансового контроля вносится предложение о принятии одного из следующих вариантов решений:

подготовка изменений в районный бюджет на соответствующий финансовый год и плановый период в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований ответственного исполнителя на реализацию муниципальной программы, подпрограммы;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы, подпрограммы путем внесения изменений в  бюджет района  на соответствующий финансовый год и плановый период по исключению финансирования муниципальной программы, подпрограммы в части, возможной для оптимизации расходов.

44. Предложения по корректировке бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, подпрограммы формируются с учетом динамики кредиторской задолженности по контрактам (договорам) на выполнение программных мероприятий, фактически осуществленных (необходимых к оплате) расходов на реализацию и иных факторов, влияющих на достижение плановых значений показателей (индикаторов).

- VII. Полномочия  ответственных исполнителей и соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ

45. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование;

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых значений показателей (индикаторов), представляет по запросу отдела экономического развития  и финансового  отдела администрации  Брасовского  района Брянской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и финансового   отдела администрации  Брасовского  района ;

по согласованию с отделом экономического развития  администрации Брасовского  района  определяет весовые коэффициенты основных мероприятий (проектов (программ)) в целях оценки эффективности муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ));

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности, подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономического развития  администрации    Брасовского района .

46. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для разработки и подготовки изменений в муниципальную программу для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития  и финансового отдела администрации  Брасовского  района Брянской области информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы, подготовки годового отчета;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- VIII. Порядок разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

47. Решение о необходимости разработки ведомственной целевой программы принимается  администрацией  Брасовского  района.

48. Ведомственная целевая программа утверждается правовым актом администрации   Брасовского  района.

49. Ведомственная целевая программа должна содержать:

а) паспорт ведомственной целевой программы с указанием:

наименования ведомственной целевой программы;

целей и задач ведомственной целевой программы;

срока реализации ведомственной целевой программы;

объема средств районного бюджета, предусмотренного на реализацию ведомственной целевой программы, с расшифровкой по годам реализации ведомственной целевой программы;

ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы;

б) информацию о ресурсном обеспечении (с расшифровкой по мероприятиям ведомственной целевой программы, источникам финансирования, а также по годам ее реализации);

в) прогноз конечных результатов ведомственной целевой программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере, а также перечень целевых значений показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации во взаимосвязи с мероприятиями ведомственной целевой программы.

Показатели (индикаторы) ведомственной целевой программы должны соответствовать требованиям, установленным для показателей (индикаторов) муниципальных программ;

г) перечень мероприятий ведомственной целевой программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

50. В случае утверждения нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, предусматривающими предоставление бюджету муниципального образования «Брасовский  муниципальный район Брянской области» межбюджетных трансфертов, нормативными актами исполнительных органов субъектов Российской Федерации требований к структуре и содержанию муниципальных ведомственных целевых программ, ведомственные целевые программы могут формироваться с учетом указанных требований.

51. Срок реализации ведомственной целевой программы не может превышать срок реализации муниципальной программы, ответственным исполнителей которой является исполнительно распорядительный  орган местного самоуправления   Брасовского района Брянской области, принявший решение о разработке ведомственной целевой программы.

52. Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, ответственным исполнителей (соисполнителем) которой является исполнительно распорядительным органом  местного самоуправления Брасовского  района Брянской области, принявший решение о разработке ведомственной целевой программы.

53. Ведомственная целевая программа не отражается в составе плана реализации муниципальной программы, а также приложений к Решению о  бюджете района  на соответствующий финансовый год и плановый период.

- IX. Иные положения

54. Ведомственные целевые программы, а также вносимые в них изменения размещаются на официальном сайте исполнительно распорядительного  органа местного самоуправления  Брасовского района Брянской области, принявшего решение о разработке ведомственной целевой программы, в течение 3 дней со дня принятия соответствующего правового акта исполнительно распорядительного органа местного самоуправления  Брасовского района Брянской области.

55. Нормативные правовые акты Брасовского района Брянской области об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в действующие муниципальные программы подлежат размещению на официальных сайтах ответственных исполнителей в течение 7 рабочих дней со дня принятия соответствующих нормативных правовых актов.

Размещение в сети "Интернет" проектов нормативных актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в действующие муниципальные программы с целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы осуществляется в порядке, установленном  нормативно правовыми актами  органов местного самоуправления Брасовского района;

56. Муниципальные программы подлежат регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

- Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ  Брасовского района

утвержденному  постановлением

администрации Брасовского  района

- №_____ от______октября 2021 года

- Таблица 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N <*> |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... подпрограмма N <*> |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках муниципальной программы | проект (программа) 1; проект (программа) 2; ... проект (программа) N <*> |
| Цели и задачи муниципальной программы | 1. Цель муниципальной программы 1. 1.1. Задача муниципальной программы 1. 1.2. Задача муниципальной программы N; 2. Цель муниципальной программы 2. 2.1. ... |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объем средств на реализацию муниципальной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - ... рублей, в том числе: период 1 - ... рублей; период 2 - ... рублей; ... период N - ... рублей |
| Объем средств на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках муниципальной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию проектов (программ), включенных в состав муниципальной программы, -... рублей, в том числе: период 1 - ... рублей; период 2 - ... рублей; ... период N - ... рублей <*> |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |

<*> В случае отсутствия соисполнителей муниципальной программы, подпрограмм, проектов (программ) в соответствующих строках указывается "отсутствуют".

- Таблица 2

Описание основных мер правового регулирования, направленных

на достижение целей и (или) конечных результатов

муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый срок принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Таблица 3

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы | соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... соисполнитель N <*> |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках подпрограммы | проект (программа) 1; проект (программа) 2; ... проект (программа) N <*> |
| Цели и задачи подпрограммы | 1. Задача муниципальной программы 1 (цель подпрограммы 1). 1.1. Основное мероприятие 1 (задача подпрограммы 1). 1.2. Основное мероприятие N (задача подпрограммы N). 2. Задача муниципальной программы N (цель подпрограммы N) |
| Сроки реализации подпрограммы |  |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, - ... рублей, в том числе: период 1 - ... рублей; период 2 - ... рублей; ... период N - ... рублей |
| Объем средств на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках подпрограммы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию проектов (программ), включенных в состав подпрограммы, - ... рублей, в том числе: период 1 - ... рублей; период 2 - ... рублей; ... период N -... рублей <*> |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов (программ)) |  |

<*> В случае отсутствия соисполнителей подпрограммы, проектов (программ) указывается "отсутствуют".

- Таблица 4

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

показателях (индикаторах) основных мероприятий

(проектов (программ))

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | первый год реализации муниципальной программы | второй год реализации муниципальной программы | ... | последний год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов (программ)) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (проект (программа)) 1 |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 5

План реализации муниципальной программы

| N п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие (проект (программа)), направление расходов, мероприятие | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  | Объем средств на реализацию, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | ГП | ППГП | ОМ | НР | соответствующий (текущий) финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | ... <*> | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | ... | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (проект (программа)) |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | ... | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Направление расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Справочно: объем "налоговых расходов" на реализацию муниципальной программы | x | x | x | x | x |  |  |  |  |

<*> Среди источников финансового обеспечения реализации муниципальной программы выделяются:

средства областного бюджета;

средства местных бюджетов;

внебюджетные средства.

- Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ   Брасовского района

Брянской области

утвержденному постановлением

администрации Брасовского

района №___ от___октября 2021 г.

Методика

оценки эффективности муниципальных

программ   Брасовского  района Брянской области

- I. Общие положения

1. Методика оценки эффективности муниципальной программы  Брасовского района Брянской области предполагает проведение анализа сведений:

о достижении целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

о достижении целевых значений показателей (индикаторов) основных мероприятий (проектов (программ)), реализуемых в рамках муниципальной программы;

об исполнении расходных обязательств районного бюджета, связанных с реализацией муниципальной программы;

о деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальной программы.

2. Для целей настоящей методики под плановыми значениями показателей (индикаторов) понимаются значения показателей (индикаторов), установленные в муниципальной программе в редакции, действовавшей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Под фактическими значениями показателей (индикаторов) понимаются значения показателей (индикаторов), содержащиеся в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Под плановым объемом бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы понимается объем бюджетных ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Под фактическим объемом бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы понимается объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы, содержащихся в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

При проведении оценки эффективности не учитываются основные мероприятия, показатели (индикаторы), исключенные из муниципальной программы в течение отчетного финансового года.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в два этапа:

1-й этап - оценка эффективности основных мероприятий (проектов (программ)) муниципальной программы;

2-й этап - оценка эффективности муниципальной программы в целом.

- II. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов

(программ)) муниципальной программы

4. Оценка эффективности основных мероприятий (проектов (программ)) осуществляется путем расчета коэффициента эффективности каждого основного мероприятия (проекта (программы)).

Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта (программы)) определяется исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта (программы)) и затраченных бюджетных ассигнований  бюджета района и определяется следующим образом:

KOMi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы));

Kmi - коэффициент достижения показателей (индикаторов) i-го основного мероприятия (проекта (программы));

Vfi - фактический объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта (программы));

Vpi - плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта (программы)).

В случае если плановый объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию i-го основного мероприятия (проекта (программы)) равен нулю, знаменатель дроби принимает значение, равное 1.

Расчетное значение коэффициента эффективности основного мероприятия (проекта (программы)) округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта (программы)) определяется следующим образом:

Kj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы));

j - количество показателей (индикаторов), характеризующих i-е основное мероприятие (проект (программу)).

Коэффициент достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы)) определяется следующим образом:

а) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

Ip - плановое значение показателя (индикатора);

If - фактическое значение показателя (индикатора) (при Ip = 0 коэффициент достижения показателя (индикатора) принимает значение, равное 0);

б) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику уменьшения значения:

при If = 0 коэффициент достижения показателя (индикатора) принимает значение, равное 0;

в) если показатель (индикатор) имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность значения показателя (индикатора)):

Kj = 1 в случае равенства планового и фактического значений показателя (индикатора);

Kj = 0 в случае отклонения фактического значения показателя (индикатора) от планового в большую или меньшую сторону;

Kj = 1 в случае если показатель (индикатор) имеет плановое и фактическое нулевое значение.

5. Эффективность основного мероприятия (проекта (программы)) признается:

выше плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта (программы)) составляет более 1;

плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта (программы)) выше 0,8, но не более 1;

ниже плановой, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта (программы)) выше 0,5, но более 0,8.

Реализация основного мероприятия (проекта (программы)) признается неэффективной, если коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта (программы)) составляет не более 0,5.

- III. Оценка эффективности муниципальной программы

6. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов (программ)), коэффициента достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой и определяется следующим образом:

R - коэффициент эффективности муниципальной программы;

КОМi - коэффициент эффективности i-го основного мероприятия (проекта (программы));

pi - весовой коэффициент i-го основного мероприятия (проекта (программы)), удовлетворяющий условию: ;

КП - коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

КУП - коэффициент качества управления муниципальной программой.

Расчетное значение коэффициента эффективности муниципальной программы округляется до двух десятичных знаков в соответствии с правилом округления к ближайшему целому значению.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется следующим образом:

, где:

KЭФj - коэффициент достижения j-го показателя (индикатора) муниципальной программы;

m - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Коэффициент достижения показателя (индикатора) муниципальной программы определяется в порядке, установленном для определения коэффициента достижения показателя (индикатора) основного мероприятия (проекта (программы)).

Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев как сумма произведения весового коэффициента критерия на одну из балльных оценок критерия согласно приложению к методике.

7. Эффективность муниципальной программы признается:

выше плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы составляет более 1;

плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,8, но не более 1;

ниже плановой, если коэффициент эффективности муниципальной программы выше 0,5, но более 0,8.

Реализация муниципальной программы признается неэффективной, если коэффициент эффективности муниципальной программы составляет не более 0,5.

- Приложение

к методике оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Брасовского района

Брянской области

Критерии

качества управления муниципальной программой,

применяемые при оценке эффективности

муниципальной программы

| N п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия | Градация критерия | Балльная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем привлеченных средств областного бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета (в случае предоставления ответственным исполнителем муниципальной программы обоснования невозможности привлечения средств областного бюджета, носящих целевой характер, и внебюджетных источников, балльная оценка принимает значение, равное 1. Решение об учете обоснования при проведении оценки эффективности муниципальной программы принимается отделом экономического развития администрации Клетнянского района Брянской области) | 0,4 | 1. Привлечено более 5 рублей из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 1,0 |
|  |  |  | 2. Привлечено от 3 до 5 рублей из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 0,8 |
|  |  |  | 3. Привлечено от 1 до 3 рублей из областного бюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 0,5 |
|  |  |  | 4. Привлечено менее 1 рубля из областногобюджета и внебюджетных источников на 1 рубль районного бюджета | 0,25 |
|  |  |  | 5. Средств из областного бюджета и (или) внебюджетных источников не привлечено | 0,0 |
| 2. | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) | 0,2 | 1. Изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) не вносились (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены в соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов)) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ)) в отношении показателей (индикаторов)) проектов (программ) | 1,0 |
|  |  |  | 2. В течение отчетного финансового года внесены изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов) (отклонение более 10%), исключения показателей (индикаторов) (за исключением случаев, если изменения в муниципальную программу в части ухудшения плановых значений показателей (индикаторов), исключения показателей (индикаторов) внесены в соответствии с требованиями регионального, муниципального законодательства, вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в случае существенного (более чем на 20%) сокращения объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы в отношении показателей (индикаторов)) муниципальной программы, основных мероприятий (проектов (программ)) в отношении показателей (индикаторов)) проектов (программ) | 0 |
| 3. | Качество планирования значений показателей (индикаторов) | 0,2 | отсутствуют показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | 1,0 |
|  |  |  | имеются показатели (индикаторы) перевыполнение которых по итогам отчетного финансового года составляет более 20% | 0 |
| 4. | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы | 0,2 | 1. Соответствие критерию | 1,0 |
|  |  |  | 2. Несоответствие критерию | 0 |