# экз.№\_

# Акт

**контрольного мероприятия**

**Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых территорий в п. Локоть в 2021 году в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Локотское городское поселение» на 2018-2024 годы»**

28 октября 2022 года п. Локоть

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**

пункт 2.1.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Брасовского района на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Брасовского района от 24.12.2021 г. № 9-р (с изменениями от 11.08.2022г № 4-р).

**2. Предмет контрольного мероприятия:** средства областного и бюджета Локотского городского поселения, средства заинтересованных лиц.

**3. Объект контрольного мероприятия:** Администрация Брасовского района (в части реализации полномочий Локотского городского поселения)(далее по тексту – Администрация Брасовского района).

**4. Цель контрольного мероприятия:** реализация приоритетного проекта на территории Локотского городского поселения «Формирование современной городской среды» в 2021 году.

**4.1.** Проверка соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок реализации на территории Локотского городского поселения приоритетного проекта **«**Формирование современной городской среды» в 2021 году».

**4.2.**Проверка соблюдения распределения объема субсидии на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

**4.3.**Проверка обоснованности включения в муниципальную программу доли финансового участия заинтересованных лиц, при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также их расходования.

**4.4.**Анализ содержания муниципальной программы с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденных приказом Минстроя РФ от 21.02.2017 №114/пр.

**4.5.** Проверка закупочной деятельности при использовании средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Локотское городское поселение» на 2021 год».

**5. Проверяемый период:** 2021 год.

**6. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 10 октября по 31октября 2022года.

В ходе проведения контрольного мероприятия, установлено следующее:

**Общие сведения**

Администрация Брасовского района (в части реализации полномочий Локотского городского поселения Брасовского муниципального района Брянской области, далее «Локотское городское поселение») действует в соответствии с Уставом муниципального образования «Брасовский муниципальный район», зарегистрированного Управлением Министерства юстиции РФ по Брянской области 06.09.2006 г. регистрационный № RU 325010002006001.

Администрация Брасовского района является органом местного самоуправления, осуществляет исполнительно-распорядительные функции при решении вопросов местного значения. Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации и Брянской области, органами местного самоуправления в соответствии с федеральными и законами Брянской области. Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования является администрация Брасовского района.

Администрация района обладает правами юридического лица, является по статусу муниципальным учреждением, имеет самостоятельный баланс, имущество, лицевой счет, гербовую печать (с изображением Государственного герба Российской Федерации), имеет право издавать муниципальные акты в форме постановлений и распоряжений, подписываемые Главой администрации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 33 «Администрация Брасовского района» Устава Брасовского района с изменениями, внесенными решением Совета народных депутатов Брасовского района от 23.04.2014 года № 4-302, администрация Брасовского района исполняет полномочия муниципального образования «Локотское городское поселение», согласно Соглашения о переходе к исполнению администрацией Брасовского района полномочий Локотской поселковой администрации от 30 июля 2014 года (решение Брасовского районного Совета народных депутатов от 17 декабря 2013 года № 4-290 «О поддержке инициативы администрации Брасовского района о возложении полномочий администрации Локотского поселения на администрацию Брасовского района» ).

с правом первой подписи глава администрации Лавокин С.Н., служебный телефон 8 (48354) 9-11-42.

с правом второй подписи – главный бухгалтер администрации Брасовского района Зайцева О.Н., телефон 8 (48354) 9-18-43.

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 06.12.2011 (в ред. от 26.07.2019 г.) №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета несет руководитель организации; ответственность за практическую организацию учетной работы несет бухгалтер или лицо (лица), выполняющее его функции.

**Проверка соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок реализации на территории Локотского городского поселения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году».**

Благоустройство территории поселения - комплекс мероприятий по содержанию территории, предусмотренных правилами благоустройства территории поселения , а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Согласно пункту 12 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 (далее – постановление №169) предусмотрены выполнение ряда обязательств муниципальными образованиями – получателями субсидий из бюджетов субъектов РФ.

Согласно методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр., п 2.1 при реализации на территории муниципального образования приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории МО «Локотское городское поселение» на 2018-2024 годы» рекомендовать разрабатывать план мероприятий «Дорожная карта» по его реализации . Данный документ отсутствует.

По результатам проведенного выполнения данных обязательств муниципальным образованием «Брасовский район» установлено:

1. Проект муниципальной программы на 2021 год разработан и опубликован на сайте администрации Брасовского района для общественного обсуждения (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования);
2. Постановлением администрации Брасовского района утверждены следующие документы:

-от 31 октября 2018 г. №419 «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение» на 2018 годы, Порядка представления , рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение» на 2018-2022 годы и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотскоке городское поселение» на 2018-2022 годы ( с изменениями);

- от 10 ноября 2017 № 439 «Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение» на 2018 -2022 годы;

- от 16.03.2018 № 98 «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизма контроля за их расходованием на территории муниципального образования «Локотское городское поселение»( с изменениями от 17.05.2018 г № 196, от 28.10.2020 г № 351;

-от 30.11.2017 № 482 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение» на 2018-2022 годы.

-дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2021 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, подготовлены и представлены.

Реализация муниципальной программы на 2021 год завершена до 31.12.2021 года.

Постановлением Правительства Брянской области от 21.06.2021 №207-п «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды Брянской области» утвержден адресный перечень общественных территорий и дворовых территорий, благоустраиваемых в 2021 году с предоставлением и распределением субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

В соответствии с вышеуказанными документами муниципальное образование Брасовское городское поселение было включено в перечень получателей субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.

**Проверка соблюдения распределения объема субсидии на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.**

Законом Брянской области от 10.12.2020 №105-З «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом изменений) предусмотрено распределение средств из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе муниципальному образованию Локотское городское поселение в сумме 5729021,75 рублей.

Между департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и администрацией Брасовского района заключено соглашение от 25.01.2021 № 15604151-1-2021-001 о предоставлении в 2021 году субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Соглашение № 15604151-1-2021-001). Согласно пунктам 2.1 и 2.2 Соглашения № 15604151-1-2021-001, объем бюджетных ассигнований составил 5786890,66 рублей, из которых: 5729021,75 рублей (99,0 %) - субсидия из областного бюджета, 57868,91 рублей (1,0 %) - средства Локотского городского поселения.

Подпунктом б) пункта 3.2. вышеуказанного Соглашения установлено, что субсидия предоставляется при *«наличии в бюджете Локотского городского поселения Брасовского муниципального района Брянской области бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых представляется Субсидия, не меньшем, чем объем, необходимый для обеспечения предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования из областного бюджета, определенный в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Соглашения».*

В бюджете Локотского городского поселения на 2021 год с учетом изменений в решении от 26.02.2021 г. № 4-80 на исполнение расходных обязательств на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой формирования современной городской среды, предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 5729021,75 рублей, что составляет 100,0 % от объема, определенного пунктом 2.2. Соглашения № 15604151-1-2021-001.

Департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области 25 августа 2021 года, 08 сентября 2021 года, 22 сентября 2021 года из областного бюджета предоставлена субсидия бюджету Локотского городского поселения в полном объеме -5729021,75 рублей.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что средства, поступившей субсидии из областного бюджета в сумме 5729021,75 рублей, направлены на мероприятия по благоустройству 2 дворовых территорий на сумму 5729021,75 рублей, что составляет 100,0 % от общей суммы, выделенной субсидии из областного бюджета.

**Проверка обоснованности включения в муниципальную программу доли финансового участия заинтересованных лиц, при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также их расходования.**

Паспортом муниципальной программы не был предусмотрен объем финансирования за счет средств заинтересованных лиц. В течение проверяемого периода объем средств заинтересованных лиц (за счет собственников МКД) при проверке определен в сумме 65146,41 рубллей исходя из сметной стоимости работ по дополнительному перечню. Постановлением администрации района от 13.09.2021 г. № 290 внесены изменения в муниципальную программу и в паспорт программы в части объема финансирования за счет средств заинтересованных лиц по факту выполнения.

Постановлением администрации Брасовского района от 16.03.2018 № 98 утвержден порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием.

Согласно Соглашению, заключенному между администрацией Брасовского района и ООО «Домоуправлением», последнее является уполномоченным предприятием по сбору и аккумулированию денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству. Размер софинансирования составил 65146,41 рублей или 100,0 %, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | №, дата Соглашения | цена | | +/- | Средства заинтересованных лиц | | |
| По контракту | Доп  соглашение |
| По контракту | | Доп согл. |
| 1 | «Благоустройство дворовой территории МКД в р.п.Локоть, ул.Дзержинского д.3а, ул.Маяковского д.1, д.3, д.3а» | №1 от 15.06.2018 г. | 3539395,92 | 3756521,04 | +217125,12 | 0,0 | 41031,54 | |
| 2 | «Благоустройство дворовой территории МКД в р.п.Локоть, Пр.Ленина д.19,д.21, д.25, д.27» | №1 от 15.06.2018 г. | 2017173,05 | 2095516,03 | +78342,98 | 0,0 | 24114,87 | |
| 3 | Итого |  | 5556568,97 | 5852037,07 | 295468,10 | 0,0 | 65146,41 | |

Решением Локотского поселкового Совета народных депутатов от 19.08.2021 № 4-87 «О внесении изменений и дополнений в решение Локотского поселкового Совета народных депутатов от 14.12.2020 № 4-63 «О бюджете Локотского городского поселения Брасовского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в доходную часть бюджета внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды, за счет доли заинтересованных лиц, на сумму 65146,41 рублей. Общий объем финансирования программных мероприятий составил 5852037,07 рублей.

Установлено, что денежные средства заинтересованных лиц, предназначенные на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в размере 65146,41 рублей, уполномоченным предприятием по сбору и аккумулированию средств - ООО «Домоуправление», перечислены в бюджет Локотского городского поселения, что не противоречит пункту 3.6. типовой формы Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, утвержденной приказом департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 28.04.2017 № 31/1.

**Анализ содержания муниципальной программы с учетом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденных приказом Минстроя РФ от 21.02.2017 №114/пр.**

При проверке установлено, что в проверяемом периоде на момент проверки в части действия муниципальной программы **действует один нормативный правовой акт:**

1. Постановление администрации Брасовского района от 30.11.2017 г. № 482 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Локотское городское поселение» на 2018-2022 годы»( с изменениями).

Вышеназванная программа размещена на официальном сайте администрации Брасовского района в сети Интернет в  **соответствии с пп.3 п.1 ст.13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»**

В текстовой части программы имеется объем средств, необходимый на реализацию программы, **но отсутствуют за счет каких источников финансирования в нарушении** подпункта б) пункта 2.1 Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденных приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр (далее – Методические рекомендации, утвержденные приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр).

Установлено, что администрацией Брасовского района **(**в части реализации полномочий Локотского городского поселения) **в нарушение подпункта б) пункта 2.1 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр, при наличии дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в паспорте муниципальной программы не указана доля финансового участия заинтересованных лиц.**

В муниципальную программу Брасовского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» восемь раз внесены изменения (от 28.03.2018 г. № 112, , от 11.10.2018 г. № 399, от 29.03.2019г. № 99, от 29.11.2019 г. № 436, от 23.07.2020 г. № 233, от 10.09.2020 г № 285, от 19.04.2021 № 111,13.09.2021г. № 290).

Согласно паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» ресурсное обеспечение выполнения проекта за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2022 года сложилось в сумме 5852037,0 рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета -5729021,75 рубль;

местного бюджета – 57868,91 рублей;

заинтересованных лиц- 65146,41 рублей.

Данные средства предусмотрено направить на выполнение одного основного мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещений дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора).

Ход реализации мероприятий муниципальной программы характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | сведения о заключенных контрактах/допсоглашении | | | акты выполненных работ | |
| Наименование организации | сумма | Срок выполнения работ | дата | сумма (минимальный/ дополнительный перечень) |
| **Благоустройство дворовых территорий – всего, в т.ч.** |  | 5556568,97/  5852037,06 |  |  | 5556568,97/  5852037,07 |
| Благоустройство дворовой территории МКД в р.п.Локоть, ул.Дзержинского д.3а, ул.Маяковского д.1, д.3, д.3а | ИП Ерошов А.П | 3539395,92/  3756521,04 | 31.08.2021 | 20.08.2021 | 2677733,43 |
| 861662,49 |
| 217125,11 |
| Благоустройство дворовой территории МКД в р.п.Локоть, Пр.Ленина д.19,д.21, д.25, д.27 | ИП Ерошов А.П | 2017173,05/2095513,03 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 1510760,83 |
| 78342,98 |
| 506412,22 |

Вышеприведенные данные показывают, что заказчиком – администрацией Брасовского района были заключены контракты на выполнение работ по благоустройству 2-х дворовых территорий на сумму 5556568,97рублей. Работы были выполнены подрядчиками в соответствии со сроками, предусмотренными в контрактах и фактический объем средств с , с учетом заключенных дополнительных соглашений, составил 5852037,07 рублей.

**Проверка закупочной деятельности при использовании средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Локотское городское поселение» на 2021 год** администрацией Брасовского района разместила 30 октября 2020 изменения в план-график на 2020 год в соответствии с решением о внесении изменений в бюджет Локотского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, на выполнение работ в 2021 году на сумму 5556568,97 рублей благоустройство дворовой территории.

Изменения в план-график закупок внесены на благоустройство 2-х дворовых территорий на сумму 5556568,97 рублей, в разрезе дворовых территорий:

- благоустройство дворовой территории МКД в р.п.Локоть, ул.Дзержинского д.3а, ул.Маяковского д.1, д.3, д.3а - 3539395,92 рублей, благоустройство дворовой территории МКД в р.п.Локоть, пр.Ленина д.19,д.21, д.25, д.27 - 2017173,05 рубля.

Администрацией района при осуществлении данных закупок использованы конкурентные [способы](consultantplus://offline/ref=74BABD22EEB851204C0539B5CB340C9506214F54D522667C7CD9A8E2CA1515D993B13C0FAEBAECE3MD0FN) определения подрядчиков для выполнения работ (электронный аукцион).

В ходе выполнения работ администрацией Брасовского района заключено 2 муниципальных контракта ( с дополнительными соглашениями ) на общую сумму 5786890,66 рублей:

-по результатам работ увеличение затрат сложилось в сумме 295468,10 рублей, которая была распределена на следующие цели: на сумму 78342,98 рублей заключено дополнительное соглашение № 2 от 30.08.2021 г к муниципальному контракту от 23.11.2020 года № 0127200000220005383\_78414 на дополнительные работы по благоустройству общественной территории пр.Ленина д.19,д.21, д.25, д.27 и на сумму 217125,11 рублей дополнительное соглашение № 2 от 19 августа 2021 к муниципальному контракту от 23.11.2020 года № 0127200000220005375\_78414.

Согласно актам выполненных работ, подписанных между администрацией Брасовского района и подрядчиками, работы на общую сумму 5852037,07 рублей выполнены в установленные муниципальными контрактами сроки.

Согласно данным бухгалтерского учета администрации Брасовского района объем выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Локотское городское поселение» на 2021» отражен в сумме 5852037,07 рублей, что подтверждается актами выполненных работ.

Приложение:

1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования Брасовский муниципальный район, Локотского городского поселения, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, на 2 л.

2. Документы, таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал предоставлен администрацией Брасовского района, Локотским городским поселением. Часть документов в электронном виде, часть на бумажном носителе. Документы, предоставленные на бумажном носителе, пронумерованы и подписаны.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Экз.№1 – КСП Брасовского района

Экз. №2- администрация Брасовского района

Акт подписан без разногласий /с разногласиями (ненужное зачеркнуть).

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Брасовского района Л.Н.Брускова

Глава администрации

Брасовского района С.Н.Лавокин

Гл.бухгалтер администрации

Брасовского района О.Н.Зайцева

Экземпляр акта получил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (должность) (подпись)

Приложение 1

**Перечень**

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования Брасовский муниципальный район, Локотского городского поселения, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия

1.Бюджетный кодекс РФ.

2.Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=F05CAF40F4C07BB4E6BB237485901E86F212D1C57FDF2F63C8740CE5F0P0N4M) от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

4. Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр.

6. Постановление администрации Брасовского района от 31 октября 2018 г. №419 «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение» на 2018 годы, Порядка представления , рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение» на 2018-2022 годы и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотскоке городское поселение» на 2018-2022 годы (от 28.03.2018 г. № 112, от 11.10.2018 г. № 399, от 29.03.2019г. № 99, от 29.11.2019 г. № 436, от 23.07.2020 г. № 233, от 10.09.2020 г № 285, от 19.04.2021 № 111,13.09.2021г. № 290 ).

7. Постановление администрации Брасовского района от 10 ноября 2017 № 439 «Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение» на 2018 -2022 годы.

8. Постановление администрации Брасовского района от 16.03.2018 № 98 «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизма контроля за их расходованием на территории муниципального образования «Локотское городское поселение»( с изменениями от 17.05.2018 г № 196, от 28.10.2020 г № 351).

9. Постановление администрации Брасовского района от 30.11.2017 № 482 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение» на 2018-2022 годы.