**Отчет**

**по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы)», за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области)**

**Основание для проведения контрольных мероприятий:** п.2.1.1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2019 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области от 21.12.2018 № 102-рк; п. 2.1.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Брасовского района на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Брасовского района от 27.12.2018 № 17-р,

**Цель проверки:** Цель и вопросы контрольного мероприятия:

Цель 1. Оценить эффективность использования департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы), на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса.

1. Провести анализ нормативных правовых актов и распорядительных документов, регулирующих порядок предоставления и использования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по **приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса** в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы).

2. Проверить обоснованность предоставления муниципальным образованиям субсидии на **приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса**.

Цель 2. Оценить целевое и эффективное использование комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрациибюджетных средств, выделенных на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса.

1. Провести анализ исполнения расходов на **приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса**.

2. Проверить обоснованность начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, качество документации о закупках, обоснованность выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),   
а также полноту и своевременность размещения информации   
о закупках товаров, услуг в единой информационной системе в сфере закупок.

3.Проверить достоверность отражения в бухгалтерском учете приобретенной **специализированной техники, а также правильность   
ее оформления и передачи предприятиям жилищно-коммунального комплекса.**

Цель 3. Оценить целевое и эффективное использование администрацией Брасовского района бюджетных средств, выделенных на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса.

1. Провести анализ исполнения расходов на **приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса**.

2. Проверить обоснованность начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, качество документации о закупках, обоснованность выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),   
а также полноту и своевременность размещения информации   
о закупках товаров, услуг в единой информационной системе в сфере закупок.

3.Проверить достоверность отражения в бухгалтерском учете приобретенной **специализированной техники, а также правильность ее оформления и передачи предприятиям жилищно-коммунального комплекса.**

**Объект проверки: Администрация Брасовского района.**

**Проверяемый период деятельности:** 2017-2018 годы и истекший период 2019 года.

**Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия   
на объектах**: с 18сентября по 15ноября 2019 года.

**В ходе контрольного мероприятия установлено:**

Решением Брасовского районного Совета народных депутатов от 29.01.2018 № 5-216 утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (модернизация) Брасовского района на 2018-2022 годы, в состав программных мероприятий которой включено мероприятие по приобретению в 2018 году специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса и межпоселенческого водоканала – специализированной техники.

Постановлением Правительства Брянской области от 30.09.2019 № 451-п распределена субсидия за счет средств областного бюджета, в том числе бюджету муниципального образования «Брасовский район» на приобретение специализированной техники в сумме 4 000,1 тыс. рублей (специализированная автомашина ГАЗ-33088 «Садко» - 2 460,1 тыс. рублей, экскаватор - 1 540,0 тыс. рублей).

Департаментом финансов Брянской области на основании справок-уведомлений, подготовленных департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, администрации Брасовского района доведены лимиты бюджетных обязательств на софинансирование мероприятий по приобретению специализированной техники в объеме 4 000,1 тыс. рублей.

В 2018 году департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области с администрацией Брасовского района заключены 2 соглашения о предоставлении субсидии на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) на общую сумму 4 000,1 тыс. рублей.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки, электронный аукцион в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) признан несостоявшимся.

28 декабря 2018 года между департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области и администрацией Брасовского района заключено дополнительное соглашение № 2 о расторжении соглашения № 812-2018-8-020 о предоставлении субсидии на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства».

Бюджетом Брасовского района на софинансирование мероприятий по приобретению спецтехники (специализированной автомашины ГАЗ-33088 «Садко») предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1 054,4 тыс. рублей, что составляет не менее 30 % от объема, предусмотренного соглашением, заключенным с департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области.

Согласно данным бухгалтерского учета кассовые расходы администрации Брасовского района за 2018 год на приобретение специализированной техники составили 3 514,5 тыс. рублей (областной бюджет – 2 460,1 тыс. рублей, бюджет муниципального образования «Брасовский район» – 1 054,4 тыс. рублей).

Решением Локотского поселкового Совета народных депутатов от 28.02.2018 № 3-221 утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (модернизация) Локотского городского поселения на 2018-2022 годы, в состав программных мероприятий которой включено мероприятие по приобретению в 2019 году специализированной техники. Бюджетом муниципального образования «Локотское городское поселение» на софинансирование мероприятия по приобретению спецтехники в 2019 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 182,3 тыс. рублей, что составляет 5,0 % от общего объема расходов на данные цели, предусмотренные вышеуказанной программой.

Постановлением Правительства Брянской области от 30.09.2019 № 451-п распределена субсидия за счет областного бюджета бюджету муниципального образования «Локотское городское поселение» на приобретение экскаватора-погрузчика в сумме 3 463,7 тыс. рублей.

В октябре 2019 года департаментом финансов Брянской области на основании справок-уведомлений, подготовленных департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, администрации Брасовского района доведены лимиты бюджетных обязательств на софинансирование мероприятий по приобретению специализированной техники в объеме 3 463,7 тыс. рублей.

По результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 25.09.2018 года № 0127200000218004642) администрацией Брасовского района заключен с поставщиком ООО «Спецтехсервис» муниципальный контракт от 08.10.2018 № 0127200000218004642\_78414 на приобретение специализированной техники (автомобиля с двухрядной кабиной, бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой) для предприятий жилищно-коммунального комплекса Брасовского района на сумму 3 514,5 тыс. рублей, что составило 99,0 % от начальной (максимальной) цены контракта. По результатам проведения электронного аукциона экономия бюджетных средств составила 35,5 тыс. рублей.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе на приобретение экскаватора (протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 12.12.2018 № 0127200000218007549) не подано ни одной заявки, электронный аукцион в соответствии с частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ признан несостоявшимся.

Протокол проведения электронного аукциона на приобретение экскаватора-погрузчика администрацией Брасовского района размещен в единой информационной системе в сфере закупок 06.11.2019 года, по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка – ООО «Технокор» с ценой предложения 3 646,0 тыс. рублей, которая признана соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Срок заключения муниципального контракта на приобретение экскаватора-погрузчика не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (16.11.2019 года).

В ходе проверки обоснованности формирования начальной (максимальной) цены контрактов и выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также полноты и своевременности размещения администрацией Брасовского района в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупках спецтехники *нарушений не установлено*.

Согласно товарной накладной от 22.11.2018 № 14, подписанной поставщиком и заказчиком в рамках исполнения вышеуказанного контракта, поставка специализированной техники осуществлена в срок, предусмотренный данным контрактом. Проверкой полноты и своевременности размещения администрацией Брасовского района в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупках спецтехники *нарушений не установлено.*

В соответствии с пунктом 23 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, и пункта 14 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» администрацией Брасовского района в 2018 году автомобиль бортовой с КМУ 468304-5 на шасси ГАЗ-33088 балансовой стоимостью 3 514,5 тыс. рублей принят к бухгалтерскому учету в состав основных средств.

Распоряжением администрации Брасовского района от 27.11.2018 № 382р вышеуказанная специализированная техника включена в Реестр муниципального имущества МО «Брасовский район» и закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП Брасовского района «Межпоселенческий водоканал».

На основании акта приема-передачи администрацией Брасовского района автомобиль бортовой с КМУ 468304-5 на шасси ГАЗ-33088 передан МУП Брасовского района «Межпоселенческий водоканал». В ходе проверки соблюдения законодательства при передаче приобретенной специализированной техники МУП Брасовского района «Межпоселенческий водоканал» *нарушений не установлено.*

Инспектор КСП Брасовского района Ю.А.Лушникова