**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Брасовского района**

**в 2021 году**

**Сводный годовой доклад за 2021 год о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие образования Брасовского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плановое значение | | | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-  кое значение | | | Отклонение  (-/+,%) | | | | | | | | | |  | | | | Отклонение (-/+,%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий обеспечения качественного общего, дошкольного и дополнительного образования | 2021 | Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 100 | | 100 | | 0 | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
| 1.1 | Создание условий для внедрения государственных образовательных стандартов нового поколения и новых федеральных государственных требований основной общеобразовательной программы дошкольного образования (уч. расходы) |  | Увеличение соотношения количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся | руб. | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | |
| 1.2 | Прохождение курсовой подготовки участников освоения новых образовательных стандартов, требований |  | Увеличение доли учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными стандартами | % | 94,0 | | 95,0 | | +1% | Без финансирования | | | | | | | | | | |  | | | | | 0 | | | | | |
| 1.3 | Приобретение учебников и учебно-методических комплектов |  | Повышение профессионального уровня педагогов как необходимое условие обновления содержания образования |  | 698000,00 | | 1001717,48 | | +303717,48 | 698000,00 | 1001717,48 | | | | 143,51% | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 2. | Управление процессами формирования нового образца педагога |  | Повышение статуса и авторитета учителя | % | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 100% | | | | | |  | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение педагогов в конкурсные движения в целях повышения профессионального мастерства:  «Учитель года района»;  «Воспитатель года района»;  «Лучший классный руководитель» |  | Увеличение доли учителей, полу-  чивших в установ-  ленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтвер-  ждение занимаемой должности в общей численности учителей | руб. | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | |  | | | | | | |
| 2.2 | Участие в конкурсном отборе учителей  Образовательных учреждений, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования для денежного поощрения за высокое мастерство в рамках ПНП |  | Увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение занимаемой должности в общей численности учителей: | % | 92 | | 92 | | 0 | Без финансирования | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 2.3 | Торжественные мероприятия: День учителя, День воспитателя и др. Награждение работников образовательных учреждений |  | % | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2.4 | Августовские педагогические конференции, награждение работников образовательных учреждений |  | Увеличение доли учителей и руково  дителей образова  тельных учреждений, прошедших повыше  ние квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными госу  дарственными обра-  зовательными стандартами, в общей численности учителей: | % | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 100% | | | | | |  | | | | | | |
| 2.5 | Организация и проведение районного конкурса среди руково  дителей образовательных учреждений на лучшую программу развития(портфолио) образовательного учреждения |  | руб. | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Повышение квалификации педагогических работников |  | % | 94 | | 95 | | +1 | 94 | | 95 | | | | | +1 | | | |  | | | | | | | |
| 2.7 | Организация работы районных методических объединений педагогов:  1.Учителей русского языка  2.Учителей математики  3.Учителей физики  4.Учителей географии  5.Учителей химии, биологии  6.Учителей общественных дисциплин;  7.Учителей иностранного языка;  8.Учителей информатики;  9.Учителей физкультуры  10.Учителей изобразительного искусства ;  11.Учителей начальных классов;  12.Воспитателей МБДОУ;  13. Учителей технологии |  | Стимулирование инновационной активности, широкое распространение передового педагогического опыта | % | 55 | | 55 | | 0 | 55 | | 55 | | | | | 0 | | | |
| 2.8 | Организация и проведение семинаров, мастер-классов ,обобщение и распространение передового опыта |  | руб. | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 3. | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений |  | Обеспечение содержания образовательных учреждений в соответствии с требованиями надзорных органов, совершенствование условий для безопасного пребывания участников учебно-воспитательного процесса , приведение школьной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями.  Создание условия для реализации федеральных образовательных стандартов и образовательных программ, поддержки талантливых детей, развитию учительского потенциала.  Обеспечение государственных гарантий доступности качественного и дополнительного образования. |  | 42233143,62 | | 46601831,09 | | +4368687,47 | 42233143,62 | | 46601831,09 | | | | | 110,34% | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов |  | руб. | 7555448,38 | | 4197933,3 | | -3357515,08 | 7555448,38 | | 4197933,3 | | | | | -3357515,08 | | | | | | | |
| 3.2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | руб. | 1122407,5 | | 2843023,93 | | +1720616,43 | 1122407,5 | | 2843023,93 | | | | | +1720616,43 | | | | | | | |
| 3.3 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности |  | руб. | 122813,07 | | 398500,0 | | +275686,93 | 122813,07 | | 398500,0 | | | | | +275686,93 | | | | | | | |
| 3.4 | Мероприятия по энергосбережению |  | руб. | 375000,0 | | 0,0 | | -375000,0 | 375000,0 | | 0,0 | | | | | -375000,0 | | | | | | | |
| 3.5 | Мероприятия по подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период (страхование опасных объектов ,лицензирование права эксплуатации опасных объектов, приобретение тв. топлива, обучение операторов, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок, газ. оборудования и др.) |  | руб. | 591187,0 | | 2621656,27 | | +2030469,27 | 591187,0 | | 2621656,27 | | | | | +2030469,27 | | | | | | | |
| 3.6 | Аттестация рабочих мест |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.7 | Мероприятия по охране труда |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.8 | Хозрасходы по обеспечению учебно-воспитательного процесса |  | руб. | 370148,24 | | 2257055,83 | | +1886907,59 | 370148,24 | | 2257055,83 | | | | | +1886907,59 | | | | | | | |
| 3.9 | Обеспечение образовательных учреждений энергоносителями (тепло, газ, электроэнергия) водой |  | руб. | 15700000,00 | | 19046867,17 | | +3346867,17 | 15700000,0 | | 19046867,17 | | | | | +3346867,17 | | | | | | | |
| 3.10 | Обеспечение образовательных учреждений услугами связи |  | руб. | 343000,0 | | 391992,0 | | +48992,0 | 343000,00 | | 391992,00 | | | | | +48992,00 | | | | | | | |
| 3.11 | Выполнение мероприятий по сан. очистке, дератизации |  |  | руб. | 240000,0 | | 803159,20 | | +563159,2 | 240000,00 | | 803159,20 | | | | | +563159,20 | | | | | | | |
| 3.12 | Техосмотр, диагностика школьных автобусов, автотранспорта |  |  | руб. | 30600,0 | | 451521,61 | | + 420921,61 | 30600,0 | | 451521,61 | | | | | +420921,61 | | | | | | | |
| 3.13 | Пред. рейсовый осмотр водителей |  |  | руб. | 126213,0 | | 154567,0 | | +28354,0 | 126213,0 | | 154567,0 | | | | | +28354,0 | | | | | | | |
| 3.14 | Страхование транспортных средств |  |  | руб. | 120000,0 | | 130784,02 | | +10784,02 | 120000,0 | | 130784,02 | | | | | +10784,02 | | | | | | | |
| 3.15 | Обслуживание компьютеров, программ, заправка картриджей |  |  | руб. | 298246,0 | | 718159,27 | | + 419913,27 | 298246,0 | | 718159,27 | | | | | + 419913,27 | | | | | | | |
| 3.16 | Оплата договоров по срочным трудовым договорам (колка дров, обрезка деревьев и др.) |  |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.17 | Подписка на периодические издания |  |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.18 | Приобретение ГСМ |  |  | руб. | 1757567,28 | | 2110171,10 | | +352603,82 | 1757567,28 | | 2110171,1 | | | | | +352603,82 | | | | | | | |
| 3.19 | Приобретение запчастей для школьных автобусов |  |  | руб. | 794347,26 | | 63300,0 | | -731047,26 | 794347,26 | | 63300,0 | | | | | -731047,26 | | | | | | | |
| 3.20 | Приобретение мягкого инвентаря |  |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.21 | Проезд пед. работников, учащихся |  |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.22 | Приобретение бланков |  |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3.23 | Налог на имущество, транспортный, прочие налоги |  |  | руб. | 8912500,0 | | 9835981,38 | | +923481,38 | 8912500,0 | | 9835981,38 | | | | | +923481,38 | | | | | | | |
| 4 | Развитие системы поддержки талантливых детей; |  | Повышение качества общего, дошкольного и дополнительного образования.  Организация исследовательской работы одаренных детей во внеурочное время на базе образовательных учреждений. |  | 38500,0 | | 31500,0 | | -7000,0 | 38500,0 | | 31500,0 | | | | | 81,82% | | | | | | | |
| 4.1 | Вовлечение обучающихся ОУ в конкурсное движение в целях выявления и поддержки талантливых, одаренных детей (конкурсы сочинений рисунков, художественной самодеятельности, чтецов, безопасное колесо, и др.) |  | руб. | 3500,0 | | 0 | | -3500,0 | 3500,0 | | 0 | | | | | -3500,0 | | | | | | | |
| 4.2 | Проведение районных слетов, акций (участие в областных) в рамках гражданско-патриотического воспитания (Я гражданин России, Во славу Отечества , ДЮП, школа без наркотиков) |  | руб. | 2000,00 | | 0 | | -2000,0 | 2000,0 | | 0 | | | | | -2000,0 | | | | | | | |
| 4.3 | Проведение торжественных ,праздничных мероприятий, слетов, игровых программ для обучающихся ОУ, участие в областных (День знаний, Новогодние праздники, чествование выпускников, День защиты детей и др. |  | Создание условий для индивидуального психолого –педагогического сопровождения талантливых детей.  Обеспечение функциональной грамотности и социальной компетентности выпускников основной и средней школы. | руб. | 3000,00 | | 0 | | -3000,00 | 3000,00 | | 0 | | | | | -3000,00 | | | | | | | |
| 4.4 | Вовлечение обучающихся ОУ в конкурсное движение в рамках интеллектуального развития (предметные олимпиады ,конкурсы творческих и исследовательских работ) |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 4.5 | Выплата стипендий районного Совета народных депутатов, администрации района |  | руб. | 30000,00 | | 31500,00 | | +1500,00 | 30000,00 | | 31500,00 | | | | | +1500,00 | | | | | | | |
| 5. | Создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях |  |  |  | 17785317,95 | | 16463975,40 | | -1321342,55 | 17785317,95 | | 16463975,40 | | | | | 92,57% | | | | | | | |
| 5.1 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий в школах района |  |  |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Отдельные мероприятия по развитию спорта |  | Создание в 100% образовательных учреждений условий для занятия детей физической культурой и спортом.  Сохранение здоровья обучающихся, формирование мотивации к здоровому образу жизни, снижение показателей травмотизма и уровня заболеваемости.  Обеспечение обучающихся, воспитанников полноценным питанием в соответствии с требованиями СанПиН. | руб. | 10000,00 | | 0 | | -10000,0 | 10000,00 | | 0 | | | | -10000,0 | | | | | |
| 5.1.2 | Соревнования по спортивно-оздоровительной программе «Президентские состязания» |  | руб. | 8000,00 | | 0 | | -8000,0 | 8000,00 | | 0 | | | | -8000,0 | | | | | |
| 5.2 | Районные спартакиады школьников по видам спорта:  Лыжные гонки;  Баскетбол;  Волейбол;  Футбол;  Л/атлетика;  Весенний л/атлетический кросс;  Полиатлон ;  Осенний л/атлетический кросс;  Гиревой спорт;  Кикбоксинг |  | руб. | 10000,00 | | 1170,0 | | -8830,0 | 10000,00 | | 1170,0 | | | | -8830,0 | | | | | |
| 5.3 | Участие сборных команд школьников в областных соревнованиях ФСО «Юность России» , соревнованиях проводимых облспорткомитетом |  | руб. | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 5.4 | Расширение сети факультативов, спецкурсов , элективных курсов по проблемам сохранения и укрепления здоровья |  | Расширение образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Совершенствование работы по созданию специальных медицинских групп для обучающихся с ослабленным здоровьем |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Выполнение мероприятий по недопущению дорожно-транспортного травматизма |  |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 5.7 | Прохождение медицинского осмотра работниками образовательных учреждений |  | руб. | | 769200,0 | 1146885,4 | | +377685,4 | 769200,0 | | 1146885,4 | | | | | +377685,4 | | | |
| 5.8. | Организация проведения медосмотров и спецдиспансеризации школьников |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 | Организация горячего питания школьников, воспитанников детских садов |  | руб. | | 11070730,53 | 9544831,6 | | -1525898,93 | 11070730,53 | | 9544831,6 | | | -1525898,93 | | | | | | | |
| 5.10 | Приобретение медикаментов |  |  | руб. | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| 5.11 | Оснащение объектов спортивной ифраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  | ДЮСШ «ОЛИМП» | руб. | | 6412236,0 | 224118,0 | | -6188118,0 | 6412236,0 | | 224118,0 | | | -6188118,0 | | | | | | | |
| 5.12 | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» |  |  | руб. | | 180000,0 | 15700,98 | | -164299,02 | 180000,0 | | 15700,98 | | | -164299,02 | | | | | | | |
| 5.13 | Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» |  | ДЮСШ «ОЛИМП» | руб. | | 2549269,42 | 5531269,42 | | +2982000,0 | 2549269,42 | | 5531269,42 | | | +2982000,0 | | | | | | | |
| 6. | Совершенствование системы государственно-общественного управления в сфере образования |  | Повышение эффективности взаимодействия учреждений образования с семьями обучающихся и воспитанников ,повышение активности родительской общественности в решении задач развития муниципальной системы образования.  Проведение регулярных мониторингов по оценке качества предоставления образовательных услуг населению Брасовского района | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Совершенствование работы управляющих советов образовательных учреждений |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Расширение форм ,способствующих открытости образовательного учреждения перед родителями, общественностью(публичные отчеты, дни открытых дверей и др.) |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Обеспечение функционирования сайтов образовательных учреждений |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Аккредитация образовательных учреждений |  | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Реализация основных общеобразовательных программ, предоставление мер социальной поддержки, налоги |  | Обеспечение социальной поддержки работников образовательных учреждений |  | | 176795575,56 | | 196913305,81 | +20117730,25 | 176795575,56 | 196913305,81 | | | | 111,38% | | | | | |  | | | | | | | | | | 118086,3 | | | | |
| 7.1 | Социальная поддержка по оплате жилых помещений |  | Развитие кадрового потенциала, обеспечение образовательных учреждений квалифицированными кадрами.  Обеспечение роста заработной платы педагогических работников.  Обеспечение материальной поддержки родителей детей посещающих МБДОУ.  Обеспечение доступности дошкольного образования. | руб. | | 4663200,0 | | 4587400,0 | -75800,0 | 4663200,0 | 4587400,0 | | | | -75800,0 | | | | | |
| 7.2 | Реализация основных общеобразовательных программ |  | руб. | | 169623088,0 | | 189765830,98 | +20142742,98 | 169623088,0 | 189765830,98 | | | | +20172742,98 | | | | | |
| 7.2.1 | Заработная плата, начисления |  | руб. | | 169623088,0 | | 189765830,98 | +20142742,98 | 169623088,0 | 189765830,98 | | | | +20172742,98 | | | | | |
| 7.3 | Возмещение расходов родительских средств(детские сады) |  | руб. | | 1133261,0 | | 848497,06 | -284763,94 | 1133261,0 | 848497,06 | | | | -284763,94 | | | | | |
| 7.4 | Материальная помощь |  | руб. | | 1314000,0 | | 1232000,0 | -82000,0 | 1314000,0 | 1232000,0 | | | | -82000,0 | | | | | |
| 7.5 | Проездные педработникам |  | руб. | | 25000,0 | | 429577,77 | -404577,77 | 25000,00 | 429577,77 | | | | -404577,77 | | | | | |
| 7.6. | Мероприятия по временной нетрудоспособности несовершеннолетних |  | руб. | | 30000,0 | | 50000,0 | +20000,0 | 30000,0 | 50000,0 | | | | +20000,0 | | | | | |
| 7.7 | Подъемные молодым специалистам |  | руб. | | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 7.8 | Выплата пособий по уходу за детьми |  | руб. | | 7026,56 | | 0 | -7026,56 | 7026,56 | 0 | | | | -7026,56 | | | | | |
| 7.9 | Установка системы видеонаблюдения |  |  | руб. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 8 | Создание центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» |  |  |  | | 172699,64 | | 172699,64 | 0,00 | 172699,64 | 172699,64 | | | | 100% | | | | | |
| 9 | Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях:  Приобретение оборудования: |  |  |  | | 238297,87 | | 238297,87 | 0,00 | 238297,87 | 238297,87 | | | | 100% | | | | | |
| 10 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных организаций, реализующих образовательные программы начального общего и среднего общего образования. |  |  |  | | 9608760,0 | | 9460556,83 | -148203,17 | 9608760,0 | 9460556,83 | | | | 98,46% | | | | | |

**Пояснительная записка**

1. Обеспечение государственных гарантий обеспечения качественного общего, дошкольного и дополнительного образования за 2021 год исполнено на 143,51% за счет увеличения субвенции областного бюджета на приобретение учебников и учебно-методических комплексов.

2. Мероприятие программы, управление процессами формирования нового образца педагога выполнено в 2021 году на 100%.

3. Мероприятия по развитию инфраструктуры образовательных учреждений в 2021 г выполнены на 110,34% Увеличение произошло, за счет увеличения стомости ГСМ, коммунальных услуг, стоимости обслуживания газового оборудования и затрат на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

4.Развитие программы поддержки талантливых детей в 2021 году исполнено на 81,82% Отклонение в выполнении показателей муниципальной программы обусловлено ограничительными мерами в период пандемии коронавируса и невозможностью провести запланированные мероприятия.

5. Мероприятия по созданию здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях выполнено на 92,57% .

7. Реалицация основных общеобразовательных программ, предоставление мер социальной поддержки в 2021 году исполнено на 111,38% Отклонение от плановых показателей связано за счет роста заработной платы педагогических работников.

8. Мероприятия по созданию центров образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста» в 2021 исполнено на 100%

9. Мероприятия по созданию цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в 2021 году выполнено на 100%.

10. Мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам исполнено на 98,46% Отклонение от плановых показателей обусловлено уменьшением классокомплектов в 2021 году.

**Сводный годовой доклад за 2021 год**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация полномочий администрации Брасовского муниципального района» (2021-2025 годы)**

(сектор по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  Испол-  нения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объём бюджетных расходов, рублей | | |
| Наименование  Индикатора  (показателя) | Ед.  изме-  рения | Пла-  новое  Зна-чение | Факти-  Ческое  значение | Отклонение  (-/+,%) |
| Плановое  значение | Фактическое  значение | Отклонение  (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | |
| 1 | **Мероприятие 1**  Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям –сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей лицам из числа , замещающим семьям по предоставлению жилья | 2021 | Индикатор 1  Сокращение численности детей-сирот | К-во | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Индикатор 2  Увеличение доли детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей в семьи граждан | К-во | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Индикатор3  Сокращение  Численности детей-сирот направленных в детские дома | К-во | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | | |
| 2. | **Мероприятие 2**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по обеспечению  жилыми помещениями детей-сирот | 2021 | Индикатор 1 Обеспечение жильем детей-сирот | К-во | 2 | 2 | - | 2250496,00 | 2134250,00 | - 116246.00  (94,8%) |
| 3 | **Мероприятие 3**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по выплате единовременного  пособия | 2021 | Индикатор  Реализация права ребёнка  Жить в семье | К-во | 3 | 3 |  | 200965,84 | 200965,84 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Мероприятие 4**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами | 2021 | Индикатор 1  Осуществление сохранности  жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами | К-во | 4 | 4 |  | 59600,00 | 53600-00 | -6000.00  (89,9%) |
|  | **Мероприятие 5**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по обеспечению  ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка  переданного на воспитание в приёмную  семью, опекуна, а так же вознаграждению  приёмному родителей | 2021 | Индикатор 2  Сокращение доли детей-сирот, путем создания финансовых условий для осознанного приёма в семью | К-во | 51 | 38 |  | 5900064,00 | 3337606,10 | -2562457.90  (56%) |
| 6 | **Мероприятие 6**  Мероприятия в сфере отдельных государственных  полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2020 | Индикатор  Профилактика социального сиротства на территории района | К-во | 2 | 2 |  | 955536.00 | 955536.00 | - |

**Пояснительная записка**

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.**

Объем финансирования мероприятия на 2021год утвержден в сумме 2250496,00 рублей, фактически исполнено на 94,8%. Отклонения в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены экономией от проведения конкурентных процедур (торгов).

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия**.

Объем финансирования мероприятия на 2021 год утвержден в сумме 200965,84 руб., фактически исполнено на 100 %. В 2021 году в сектор семьи охране материнства и детства администрации Брасовского района поступило 3 заявления от граждан РФ, проживающих на территории Брасовского района и принявших на воспитание в семью ребенка.

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами.**

Объем финансирования мероприятия на 2021 год утвержден в сумме 59600,00 рублей, фактически исполнено 89.9%. Отклонения в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены тем, что фактически осуществляется сохранность трех жилых помещений, закрепленных за 4 детьми-сиротами. 4 жилых помещения подлежат оплате коммунальных услуг. В связи с тем, что выплаты, связанные с осуществлением сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми –сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей носят заявительный характер, в 2021 году поступило 1 заявления на осуществление ремонта в закрепленных жилых помещениях, а заявлений на оформление жилых помещений в собственность детей-сирот не поступало.

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по обеспечению ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, семью опекуна, а также вознаграждение приемному родителю.**

Объем финансирования мероприятия на 2021 год утвержден в сумме 5900064,00 рублей, фактически исполнено 56,6%. Отклонения в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены тем, что расходы по организации мероприятий обеспечиваются лимитами Департаментом семьи, социальной и демографической политики Брянской области и доводятся до муниципальных образований из расчета: норматив на содержание одного ребенка, в зависимости от возраста \* численность детей (по возрастам).

1. **Мероприятия в сфере отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.**

Объем финансирования мероприятия на 2021 год утвержден в сумме 955536,00 рублей, фактически исполнено на 100%.

(Отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-вание мероприятия | Сроки исполне-ния | | Целевые индикаторы | | | | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | | | |
|  | Наименова-ние индикатора (показателя | Единица измере-ния | Плано-вое значение | | Фактичес-кое значение | | Отклонение (-/+,%) | | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | | Отклонение (-/+,%) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | | 2021 год | Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию молодежной политики | Кол-во мероприятий | | 31 | | 25 | -20% | 20 000 | | | 20 000 | | 0 |
| Кол-во человек | | 1800 | | 1400 | -22% |
| 2. | Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами | | 2021 год | Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркомании | Кол-во мероприятий | | 13 | | 13 | 0 | 10 000 | | | 10 000 | | 0 |
| Кол-во человек | | 320 | | 320 | 0 |
| 3. | Мероприятия по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории Брасовского муниципального района | | 2021 год | Обеспечение общественного порядка и безопасности позволит снизить уровень преступности | Кол-во мероприятий | | 2 | | 2 | 0 | 20 000 | | | 20 000 | | 0 |
| 4. | Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья | | 2021 год | Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить жильем молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Кол-во мероприятий | | 1 | | 1 | 0 | 967 491 | | | 967 491 | | 0 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта | | 2021 год | Создание условий для реализации прав граждан на занятия физической культурой и спортом | Кол-во  мероприятий | | 18 | | 18 | 0 | 80000 | | | 80000 | | 0 |
| 6. | Мероприятия по развитию библиотечного дела, сохранности и комплектованию библиотечных фондов. Поддержка туризма и туристической деятельности. | | 2021 год | Обновляемость фонда библиотек. Увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год. Увеличение доли библиотек, обеспеченных доступом к сети Интернет. Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма | Кол-во мероприятий | | 1692 | | 2261 | +34 % | 8729476,28 | | | 8729476,28 | | 100 % |
| Кол-во мероприятий (кол-во посещений) | | 198000 | | 197114 | - 1 % |
| 7. | Мероприятия по развитию народного творчества, культурно-досуговой, выставочной и просветительной деятельности. Обеспечение сохранности музейных фондов. | | 2021 год | Повышение качества проведения культурно-досуговых мероприятий. Увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений и музея на одного жителя района в год. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) | Кол-во мероприятий | | 3702 | | 2693 | - 27 % | 23034646,29 | | | 23022262,41 | | 99,9 % |
| Кол-во мероприятий (кол-во посещений) | | 266000 | | 266264 | 100,1 % |
| 8. | Мероприятия социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры | | 2021 год | Меры социальной поддержки специалистов, работающих в отрасли культуры | Кол-во (человек, получающих меру) | | 42 | | 42 | 100 % | 152100 | | | 152100 | | 100 % |

**Пояснительная записка**

**1. Мероприятие по работе с детьми и молодежью.**

Объем финансирования мероприятия на 2021 год утвержден в сумме 20 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100 %. Отклонения в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены ограничительными мерами, действующими в период пандемии коронавируса и невозможностью провести запланированные мероприятия в полном объеме.

**2. Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами.**

Объем финансирования мероприятия на 2021 год утвержден в сумме 10 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Исполнено на 100%.

**3. Мероприятия по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с преступностью.**

Объем финансирования мероприятия на 2021 год утвержден в сумме 20 тыс. руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%. Отклонения в выполнении показателей муниципальной программы обусловлены ограничительными мерами, действующими в период пандемии коронавируса и невозможностью провести запланированные мероприятия в полном объеме.

**4. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области».**

Объем финансирования мероприятия на 2021 год утвержден в сумме 967 491 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

**5. Мероприятия по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта.**

Объем финансирования мероприятия на 2021 год утвержден в сумме 80000 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

**6. Мероприятия по развитию библиотечного дела, сохранности и комплектованию библиотечных фондов. Поддержка туризма и туристской деятельности.**

Объем финансирования мероприятия на 2021 год утвержден в сумме 8729476,28 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%. Отклонение целевых индикаторов от плановых значений связано с действием ограничительных мер в период пандемии коронавируса.

**7. Мероприятия по развитию народного творчества, культурно-досуговой, выставочной и просветительской деятельности. Обеспечение сохранности музейных фондов.**

Объем финансирования мероприятия на 2021 год утвержден в сумме 23034646,29 (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 99,9%. Отклонение целевых индикаторов от плановых значений связано с действием ограничительных мер в период пандемии коронавируса.

**8. Мероприятия социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры.**

Объем финансирования мероприятия на 2021 год утвержден в сумме 152100 руб. (муниципальный бюджет). Фактически исполнено на 100%.

(Отдел управления муниципальным имуществом администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки испол-нения | Целевые индикаторы | | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 2021 год | 1. Количество объектов недвижимого имущества, права собственности на которые зарегистрированы.  2. Количество объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию.  3. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.  4. Количество зарегистрированных земельных участков в собственность  5. Количество объектов недвижимости, подлежащих проведению государственной кадастровой оценки.  6. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет с целью предоставления семьям, имеющим трех и более детей | шт. | Обеспечить земельными участками семьи, имеющие 3-х и более детей в соответствии с Законом Брянгской области 77-З;  произвести инвентаризацию объектов газификации для последующей передачи в собственность Брянской области;  произвести оценку движимого и недвижимого имущества для предоставления в собственность/ аренду/ на торгах. | Предоставлено 2 земельных участка многодетным семьям;  проведена инвентаризация 11 объектов газификации; 6 КТП  оформлено в муниципальную собственность 31 объект водоснабжения;  15 автомобильных дорог; 5 квартир;  Сформировано и зарегистрировано на праве постоянного (бессрочного) пользования 26 земельных участков;  Поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества: 2 объекта газификации, 1 автомобильная дорога, 6 памятников, 3 тепловые сети, 4 канализационные сети, 6 КТП;  оценка:  земельных участков для реализации;  предоставлено по договорам найма 2 квартиры;  приватизировано 9 квартир;  предоставлено с торгов земельных участков в собственность 19 участков  и в аренду 17 участков |  | 1055800 | | 1055800 | 0 |
| 2 | Мероприятия по подготовке картографических материалов в электронном виде (на цифровом и бумажном носителях) | 2021 | Количество картографического материала | шт | Исполнить поручение Губернатора Брянской области в части инвентаризации земель сх назначения | подготовлены картографические материалы в электронном виде (на цифровом и бумажном носителях) в количестве 17 шт земель сельскохозяйственного назначения |  | 221000 | | 221000 | 0 |

**Пояснительная записка**

В отчетном году в части исполнения Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и урегулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Брасовского муниципального района» плановые показатели выполнены на 100%.

- предоставлено 2 земельных участка многодетным семьям;

- проведена инвентаризация 11 объектов газификации;

- установлена охранная зона 9 объектов газификации

- оформлено в муниципальную собственность 31 объект водоснабжения, 15 автомобильных дорог; 5 квартир;

- поставлено на учет в качестве бесхозяйного имущества 22 объекта: 2 объекта газификации, 1 автомобильная дорога; 6 памятников, 3 тепловые сети, 4 канализационные сети, 6 КТП;

- заключены договоры на проведение межевых работ на 71 объект водо- и теплоснабжения для постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией в муниципальную собственность

- сформировано и зарегистрировано на праве постоянного (бессрочного) пользования 26 земельных участков;

- реализовано с торгов 18 земельных участков для с/х использования и 1 земельный участок для жилищного строительства,

- проведено 17 торгов по предоставлению в аренду земельных участков;

- в рамках муниципального земельного контроля проведено 7 плановых проверок, составлены акты;

- передано в порядке приватизации 9 муниципальных квартир.

(Отдел экономического развития администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполне-ния | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименова-ние индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда | 2021 год | Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Брасовского района |  |  |  |  | 238884,00 | 238884,00 | - |

(Административная комиссия муниципального образования «Брасовский муниципальный район Брянской области»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятельности административной комиссии | 2021 год | Реализация административного законодательства на территории Брасовского муниципального района, предупреждение административных правонарушений |  |  |  |  | 477768,0 | 477768,0 | - |
|  | Мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 2021 год |  |  |  |  |  | 400 | 400 | - |

(Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2021 год | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Брасовского района, субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по согласованию) |  |  |  |  | 716652,0 | 716652,0 | - |

(ГКУ «Брасовское районное управление сельского хозяйства»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по проведению Всероссийской переписи населения | 2021 год | создание условий для развития сельскохозяйствен-ного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйствен-ной продукции, сырья и продо-вольствия |  |  |  |  | 263578.00 | 133930,50 | -129647,50  (50,81%) |

(Отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано  вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактичес  кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по улучшению газоснабжения и водоснабжения в сельской местности в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» | 2021 год | создание условий закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановление миграции сельской молодежи, улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни населения в сельской местности Брасовского района |  |  |  |  | 11697191,64 | 11647453,12 | 99,57% |
| 2 | Мероприятия по организации регулярных пассажирских перевозок | 2021 год | Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить транспортное обслуживание района в пределах утвержденных маршрутов |  |  |  |  | 2590660,68 | 2590460,68 | 99,99% |
| 3 | Мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 2021 год | Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог местного значения и условия безопасного движения по ним |  |  |  |  | 7299764,05 | 7299764,05 | - |
| 4 | Мероприятия по развитию жилищного хозяйства | 2021 год | Взносы на капитальный ремонт, направляемые в Фонд капитального ремонта и используемые в дальнейшем на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  | 23500,00 | 23500,00 | - |
| 5. | Мероприятия по благоустройству | 2021 год | Расходы по содержанию в чистоте территории |  |  |  |  | 76557,60 | 76557,60 | - |
| 6. | Приобретение техники для ЖКХ | 2021 год | Повышение качества благоустройства населенных пунктов района |  |  |  |  | 904980,00 | 904980,00 | - |
| 7. | Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы "Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" | 2021 год | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы "Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" |  |  |  |  | 366223,00 | 366223,00 | - |
| 8. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных | 2021 год |  |  |  |  |  | 78547,73 | 31129.60 | 39.63% |
| 9. | Организация дополнительного образования детей | 2021 год |  |  |  |  |  | 77000,00 | 76867,00 | 99,83% |
| 10. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях в рамках ведомственного проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 2021 год | "Строительство подъездной дороги к молочно-  товарной ферме на 3600 голов, расположенной по  адресу: нп Брасово,Брасовского района  Брянской области" |  |  |  |  | 99977714,00 | 99955889,25 | 99,98% |

(Отдел организационно-контрольной и кадровой работы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано  вое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактичес  кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Брасовского района, его заместителей, аппарата администрации Брасовского района | 2021 год | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Брасовского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |  |  |  |  | 25946404,01 | 25903333,10 | -43070,91 (99,83%) |
| 2 | Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Брасовского муниципального района | 2021 год | Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Брасовского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) |  |  |  |  | 1734915,0 | 1734915,0 | - |
| 3 | Мероприятия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функции государственной судебной власти | 2021 год | Составление (внесение изменений в списки) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов |  |  |  |  | 14155,0 | 0,0 | -14155,0  (0%) |
| 4 | Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2021 год | Выполнение мероприятий позволит улучшить качество работ по медицинскому обследованию призывников |  |  |  |  | 454670,0 | 454670,0 | - |
| 5 | Мероприятия по информационному обеспечению органов местного самоуправления | 2021 год | Публицация информации в СМИ в целях официального обнародования документов муниципальной власти |  |  |  |  | 184400,0 | 184400,0 | - |

(МБУ «МФЦ» Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плано-вое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности МБУ Брасовского района "МФЦ" | 2021 год | Создание оптимальных условий для повышения эффективности работы и увеличения количества граждан, обращающихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МБУ "МФЦ" |  |  |  |  | 6477030,96 | 6477030,96 | - |

(Единая дежурно-диспетчерская служба Брасовского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности ЕДДС Брасовского района | 2021 год | Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Брасовского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области |  |  |  |  | 3564700,0 | 3564700,0 | - |

**Сводный годовой доклад за 2021 год**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Брасовского района» на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Един. измерения | План. значе-ние | Факт. значе-ние | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Факти-ческое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по финансированию расходов на содержание финансового отдела администрации Брасовского района | 2021 год | Своевременное финансирование запланированных мероприятий по муниципальной программе |  |  |  |  | 5619763,00 | 5619763,00 | - |
| 2. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городским и сельским поселениями | 2021 год | Своевременное финансирование запланированных мероприятий по муниципальной программе |  |  |  |  | 13134523,00 | 13134523,00 | - |
| 3. | Резервные фонды | 2021 год |  |  |  |  |  | 467.00 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 18754753,00 | 18754286,00 | - |

**Сводный годовой доклад за 2021 год**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение**

**Брасовского муниципального района Брянской области» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполне-ния | Целевые индикаторы | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Плано-вое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклонение (-/+,%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Локотское городское поселение Брасовского муниципального района Брянской области» на 2018-2024 годы» | 2021 год | Количество благоустроенных дворовых территорий | МКД | 2 | 2 | - | 5852037,07 | 5852037,07 | - |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 1983 | 1983 | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных общественных территорий | объект | 0 | 0 | - | - | - | - |

Начальник отдела экономического

развития администрации Брасовского района Н.В.Дедова

30.03.2022 года